## Instrucciones
Hoja de Ruta 2025 — Estrategia Sectorial de Datos Comité Nacional de Datos
Instructivo para el cumplimiento de los compromisos de la Hoja de Ruta 2025
Instrucciones
Esta plantilla facilita el seguimiento de las actividades y productos de la hoja de ruta por parte de los administradores de datos de cada sector, y de sus entidades adscritas. La idea es que esta plantilla pueda ser un recurso para ayudar a las entidades a organizarse internamente y cumplir de manera eficiente y oportuna con los entregables de la hoja de ruta sectorial. Esta guía contiene: 📅 Fechas límite por producto 📎 Enlaces a plantillas y formularios 👤 Contactos de los líderes temáticos 🧾 Descripciones de las actividades y productos esperados
Enlaces de interés general:
| • Hoja de ruta sectorial: | https://infraestructuradatos.gov.co/798/w3-multipropertyvalues-379032-961515.html
| • Portal PNID: | https://infraestructuradatos.gov.co/798/w3-channel.html
🛠️¿Cómo entregar los productos?
1. La elaboración de cada uno de los productos de la hoja de ruta sectorial, deberá guiarse del contenido sugerido y/o la plantilla respectiva indicada en la columna "Plantilla del producto" en el caso que corresponda. Por otra parte, se debe tener en cuenta las actividades que son de carácter Sectorial y las que son de carácter por Entidad. Para ello, revisar las actividades asignadas (Ver hoja “Hoja de Ruta 2025”). 2. Descargar/abrir la plantilla correspondiente (Ver columna “Plantilla del producto”). 3. Desarrollar el entregable siguiendo el contenido sugerido. 5. No olvide nombrar el archivo de la siguiente manera: NombreSector_NombreEntidad 6. Subir el producto al enlace que se encuentra una vez esté diligenciando el formulario "Formulario Hoja de Ruta":
❗ Formulario Hoja de Ruta
❓¿Dudas o soporte?
Contáctenos al correo del Comité Nacional de Datos: comitenacionaldatos@dnp.gov.co y/o a los líderes temáticos responsables de cada actividad.

## Hoja de ruta 2025
Hoja de ruta sectorial 2025 — Estrategia Sectorial de Datos
#ID Componentes | Temática | Entidad de contacto para la actividad | Responsable | Datos de contacto | Actividades Hoja de Ruta 2025 | Carácter operativo de la actividad | Objetivo de la actividad | Alcance (Sectorial/ entidad) | FECHAS Entrega producto (DD/MM/AA versión documento escritorio) (MM/DD/AA versión documento en línea) | Entregables asociados al producto | Plantilla del producto | Documentos de apoyo
C1. Gobernanza | T1. Articulación sectorial | DNP | Diana Ramírez | dianaramirez@dnp.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Creación de una instancia sectorial "Capsula sectorial". | Gestión | Fomentar la creación de un espacio intersectorial para hacer seguimiento a la implementación del PNID y promover el intercambio de experiencias entre entidades del sector. | Sectorial | Producto 1: 1/06/2025 | Producto 1. Acta de formalización del espacio | https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/comitenacionaldatos_dnp_gov_co/EVXKO3Es-q1Jq8mG9hE4Tt0BUisanqUjeIZ3-b0ylRxjkA?e=nYap4b | No aplica
| T2. Proyectos de inversión en infraestructura de datos e IA | DNP | Diana Ramírez | dianaramirez@dnp.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Diagnóstico y fortalecimiento de capacidades para la formulación de proyectos de inversión en infraestructura de datos e inteligencia artificial. | Gestión | Realizar diagnóstico de barreras y problemáticas que enfrentan las entidades públicas en la formulación de proyectos de inversión relacionados con las temáticas de las Infraestructura de Datos del Estado Colombiano (IDEC) e inteligencia artificial. Esta actividad busca promover el fortalecimiento de capacidades a través de ejercicios participativos y colaborativos. | Entidad | Producto 1: 30/6/2025 | Producto 1. Diligenciamiento de formulario diagnóstico de barreras y necesidades para la formulación de proyectos de inversión en infraestructura de datos e inteligencia artificial. | Pendiente de su publicación | No aplica
[8 empty] | Entidad | Producto 2: 30/11/2025 | Producto 2. Mesas de trabajo de socialización del formulario con Administradores de datos | No aplica
| T3. Cultura de datos | Presidencia | Diana Arias | dianaarias@presidencia.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Inscripción y finalización del curso del BID para los funcionarios y contratistas del sector público. Curso básico "IA generativa: Fundamentos para la función pública de América Latina y el Caribe. Edición Colombia". | Gestión | Promover en las entidades públicas el desarrollo de los conocimientos básicos de la Inteligencia Artificial generativa. | Entidad | Producto 1: 7/30/2025 | Producto 1. Certificado del curso | https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comitenacionaldatos_dnp_gov_co/Ee0z4eOqvOtLuyXNo2VnW8ABLkfka_pSewY2M8I_DELYxA?e=Wgsofc | No aplica
C2. Aprovechamiento de datos | T1. Capacidades entidades públicas | DNP | Diana Ramírez | dianaramirez@dnp.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Elaboración e implementación de la hoja de ruta para mejorar el nivel de capacidades para el desarrollo de la infraestructura de datos, basados en los resultados obtenidos en la entidad en el Instrumento de Madurez de Capacidades (IMC). | Producto | Promover la elaboración de una hoja de ruta para fortalecer las capacidades de infraestructura de datos de las entidades públicas con base en los resultados obtenidos en la aplicación del Instrumento de Madurez de Capacidades | Entidad | Producto 1: 8/31/2025 | Producto 1. Diligenciamiento de la plantilla | https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/comitenacionaldatos_dnp_gov_co/EXMjMzBiIM9DmBDyxVVtQHcBySPdfKHlyZfoQAGvb3VkZw?e=UqcUw1
| T2. Ciencia de datos e inteligencia artificial | DNP | Vanessa Monroy | vmonroy@dnp.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Ejercicio de participación en la estructuración de la red de colaboración en analítica e infraestructura de datos del sector público. Y vinculación de las entidades públicas a la red de colaboración de analítica e infraestructura de datos del sector público. | Gestión | Facilitar la creación de una red de colaboración en analítica e infraestructura de datos del sector público, asegurando un enfoque inclusivo y participativo desde su inicio, al integrar las necesidades y experiencias de los distintos actores del ecosistema digital. E impulsar la articulación y coordinación institucional para potenciar el uso de la analítica e infraestructura de datos, promoviendo el aprovechamiento de sus desarrollos, el intercambio de conocimientos y la reducción de brechas en su acceso y aplicación para la toma de decisiones y la solución de desafíos de política pública. | Entidad | Producto 1: 30/06/2025 | Producto 1. Acta de participación en taller de ideación. | Acta de participación | No aplica
[9 empty] | Producto 2: 31/07/2025 | Producto 2. Diligenciamiento de encuesta. | Pendiente encuesta
[9 empty] | Producto 3: 31/10/2025 | Producto 3. Acta de vinculación a la red de colaboración de analítica e infraestructura de datos. | Pendiente plantilla | No aplica
C3. Estándares e Interoperabilidad | T1.Interoperabilidad y vinculación de las entidades a X-road | MINTIC - AND | MinTIC Juan Felipe Devia Rodriguez(Servicios ciudadanos digitales) y AND Adriana Garcés (Subdirección de desarrollo y servicios ciudadanos digitales) | jdevia@mintic.gov.co adriana.garces@and.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Diagnóstico del estado actual de interoperabilidad en las entidades enmarcado en el "Assesment de Interoperabilidad" | Producto | Facilitar la interoperabilidad entre entidades del sector público mediante la implementación de la plataforma X-Road, optimizando el intercambio seguro de información y mejorando la eficiencia en la prestación de servicios fortaleciendo la infraestructura y seguridad de las entidades. | Entidad | Producto 1: 30/07/2025 | Producto 1. Diagnóstico del estado actual de interoperabilidad en las entidades. | Formulario Informe de autodiagnóstico por Entidad | • ANEXO TÉCNICO X-ROAD: https://and.gov.co/sites/default/files/2022-09/Anexo-T%C3%A9cnico-X-ROAD-27012020.pdf
[5 empty] | A2. Cumplimiento de la configuración de la plataforma X-Road para posibilitar la interoperabilidad |  |  | Entidad | Producto 2: 30/11/2025 | Producto 2. Plataforma X-Road configurada. | Plantilla de reporte de las entidades con el avance de cada actividad.
| T2.Lenguaje común de intercambio | MINTIC | Luis Clímaco - Elkin Romero y Paola Núñez | lcordobag@mintic.gov.co egromero@mintic.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Continuación con la implementación del marco de interoperabilidad y el uso del lenguaje común de intercambio de información. | Producto | Promover la adopción por parte de las Entidades de la nueva versión del Marco de Interoperabilidad, Generar y Actualizar las notificaciones nivel 1 al 3 a través de SIGMI. | Entidad | Producto 1: 1/12/2025 | Producto 1. Autodiagnóstico | https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comitenacionaldatos_dnp_gov_co/EoE31TqcB3lOq0S3XfH4-m8BktPgiCKD5aJNOh0ElBOr8A?e=x8fTNt | • Marco de interoperabilidad para Gobierno Digital: https://lenguaje.mintic.gov.co/sites/default/files/archivos/ marco_de_interoperabilidad_para_gobierno_digital.pdf • Documentos y manuales Marco de Interoperabilidad: https://lenguaje.mintic.gov.co/te-orientamos/documentos-manuales • Arquitectura de datos del estándar de lenguaje común: https://lenguaje.mintic.gov.co/sites/default/files/archivos/ arquitectura_de_datos_-_lenguaje_comun.pdf https://sigmi.mintic.gov.co
[9 empty] | Producto 2: 1/12/2025 | Producto 2. Catálogo | Catálogos
[9 empty] | Producto 3: 1/12/2025 | Producto 3. Notificación | No aplica
C4. Seguridad y privacidad de la información | T1.Adopción de los lineamientos definidos en la resolución 500 de 2021 | MINTIC | Luis Clímaco - Lourdes Acuña | lcordobag@mintic.gov.co lacunaa@mintic.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Continuación con la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la Información con los entregables actualizados para la vigencia 2025. | Producto | Fomentar la adopción y apropiación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) por parte de las entidades, en consonancia con los requisitos y mejores prácticas establecidos en las normas y estándares de seguridad, mediante el desarrollo, entrega de productos y documentación necesaria para facilitar una implementación efectiva. | Entidad | Producto 1: 12/1/2025 | Producto 1. Autodiagnóstico del MSPI | Caja de Herramientas - MinTIC Instructivo Caja de Herramientas: https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comitenacionaldatos_dnp_gov_co/ESpn4ZUNZxRJkxCCztvxSe0BTj1zjKZqIkatJDraCUFf6Q?e=HsWJvX | • https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/w3-multipropertyvalues-533221-533236.html?__noredirect=1#data=%7B%22filter%22:%22%22,%22page%22:5%7D • https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dianaramirez_dnp_gov_co/Ev9jb4ZXFcRKlJstaefrsKsBmaopzMSBXbJtKJeYiHDwOQ
[9 empty] | Producto 2: 12/1/2025 | Producto 2. Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información
[9 empty] | Producto 3: 12/1/2025 | Producto 3. Matriz de Activos de Información
[9 empty] | Producto 4: 12/1/2025 | Producto 4. Gestión de riesgos de seguridad (Matriz de Riesgos de seguridad de la información / Plan de tratamiento de riesgos de seguridad actualizado)
C5. Datos | T1. Datos Abiertos | MINTIC | Luisa Fernanda Medina | lmedina@mintic.gov.co datosabiertos@mintic.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Implementación de la hoja de ruta sectorial y diligenciamiento de la herramienta de seguimiento en el portal nacional datos.gov.co https://www.datos.gov.co/stories/s/3-Tablero-de-control-de-Hojas-de-Ruta-Sectoriales-/ex27-cfy9/ | Producto | Monitorear y realizar el seguimiento al cumplimiento del cronograma de trabajo establecido en la hoja de ruta sectorial de datos abiertos estratégicos. | Sectorial | Producto 1: 11/30/2025 | Producto 1.Diligenciamiento de la Herramienta de Medición de avance de la hoja de ruta sectorial de datos abiertos. | Herramienta de medición - Datos abiertos | No aplica
| T2. Datos Maestros | MINTIC | Luis Clímaco - Jairo Riascos | lcordobag@mintic.gov.co jriascos@mintic.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Continuación con la elaboración del modelo de gestión de datos maestros y de referencia sectorial. | Producto | Complementar y refinar el modelo de gestión de datos maestros y de referencia sectorial adelantado durante 2024. | Sectorial | Producto 1: 28/11/2025 | Producto 1. Modelo de gestión de datos sectorial fase 2 (formato de identificación actualizado, modelos de datos) | https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comitenacionaldatos_dnp_gov_co/EjVJ046ZtyVLoePLCUWZyXoBNVbg_vAhHaL7Rt4yikLLzQ?e=ptr5wk | No aplica
[5 empty] | A2. Definición de proyecto de implementación del modelo de gestión. |  | Definir el proyecto de implementación del modelo de gestión. |  | Producto 2: 12/12/2025 | Producto 2. Proyecto de implementación del modelo de gestión sectorial |  | No aplica
| T3. Datos Estadísticos | DANE | Elizabeth Moreno Barbosa | emorenob@dane.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Completar los metadatos de registros adminsitrativos, operaciones estadísticas actualizados para su aprovechamiento estadístico y de política pública. | Producto | Continuación a la actividad del SICODE para la vigencia 2025, se propone su inclusión en la hoja de ruta sectorial 2025, ampliando su alcance con el reporte de las operaciones estadísticas. Además, se propone que, en la optimización de la plataforma, las entidades puedan tipificar en cada RR.AA y OO.EE si sus registros corresponden a datos maestros, de referencia o transaccionales. La fecha de cierre para cumplir la actividad debe coincidir con la fecha prevista por resolución para la actualización en la plataforma, dando cumplimiento a la Ley de Estadísticas Oficiales. | Entidad | Producto 1: 12/15/2025 | Producto 1. Actualización en plataforma SICODE | El DANE genera reporte de actualización por entidad de sus RR.AA y OO.EE. | No aplica
[5 empty] | A2. Reporte y actualización de los sistemas de información estratégicos y misionales de las entidades en el registro de SICODE. |  |  |  | Producto 2: 12/15/2025 | Producto 2. Validación y actualización de los sistemas de información mapeados en la plataforma SICODE | El DANE genera reporte de actualización por entidad de sus RR.AA y OO.EE.
| T4. Datos Geográficos | IGAC | Lilia Arias | lilia.arias@igac.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Elaboración del Inventario de datos y servicios geoespaciales por sector. | Producto | Identificar la existencia de datos y servicios geoespaciales por cada sector, aplicando el estándar de Metadatos Geográficos, como insumo para actualizar el análisis de oferta de datos geoespaciales sectoriales | Sectorial Y Entidad | Producto 1: 8/30/2025 | Producto 1. Inventario de datos y servicios geoespaciales por sector | 20250424_FormatoInventarioDatosGeoespaciales.xlsx | Estándares de Metadatos Geográficos
[5 empty] | A2. Preparación del plan de acción para la gestión de datos y servicios geoespaciales en dos grupos (1. datos georreferenciados y 2. datos con el potencial de ser georreferenciados). |  | Establecer las prioridades y proponer la hoja de ruta de la producción o actualización de datos geoespaciales y la georreferenciación de datos relevantes del sector | Sectorial Y Entidad | Producto 2: 10/30/2025 | Producto 2. Plan de acción de gestión de datos y servicios geoespaciales por sector, de acuerdo con los resultados del Producto 1 | 20250424_Formato_plan_gestión_datos_geoespaciales.xlsx | Lineamientos de gestión de información
[5 empty] | A3. Participación en el programa de fortalecimiento de capacidades de los Administradores de Datos en gestión de información geoespacial | Gestión | Fortalecer capacidades técnicas de los Administradores de Datos para implementar proyectos de gestión de información geográfica, facilitando su producción, calidad, actualización, interoperabilidad y aprovechamiento, de acuerdo con la articulación IDEC - ICDE | Sectorial Y Entidad | Producto 3: 11/30/2025 | Producto 3. Participación en el programa de fortalecimiento de capacidades en gestión de información geoespacial con documentación y reportes | No aplica | No aplica
| T5. Gestión documental | AGN | Yira Montilla - Elisabeth Rojas | yira.montilla@archivogeneral.gov.co elisabeth.rojas@archivogeneral.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Continuación del desarrollo de los entregables 2024 y planeación de mesas técnicas por sector, haciendo énfasis sobre la participación del administrador de datos junto con el líder de gestión documental de cada una de las entidades. | Producto | Los sujetos obligados son responsables de la preservación a largo plazo de los documentos, datos, metadatos y expedientes electrónicos de archivo, independientemente del sistema informático que los generó, tramitó, o en el cual se almacenan, y deben adoptar las políticas, medidas y estándares necesarios para asegurar su consulta en el tiempo, así como su autenticidad, integridad, accesibilidad, disponibilidad y confiabilidad necesaria para reproducirlo. Esta actividad tiene el propósito de que los sectores administrativos, mejoren la gestión documental, y avancen en su gestión, archivo y preservación. | Entidad | Producto 1: 30/06/2025 | Producto 1. Diagnóstico MGDEA | Autodiagnóstico MGDA | • Guía para la Elaboración e Implementación del Plan de Preservación Digital: https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/2022/GuiaPlanPreservacionDigital.pdf
[9 empty] | Producto 2: 15/12/2025 | Producto 2. Plan de Preservación Digital | Guía para la elaboración e implementación del Plan de Preservación Digital
| T6. Datos personales | SIC | Daniel Ospina Celis | dfospina@sic.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Promoción en las entidades para su registro en el Registro Nacional de Base de Datos administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio. | Gestión | Incentivar que las entidades públicas inscriban en el Registro Nacional de Bases de Datos las bases de datos que contengan datos personales sobre las que realizan tratamiento manual o automatizado. | Entidad | Producto 1: 11/30/2025 | Producto 1. Constancia de radicación del trámite de registro en el Registro Nacional de Bases de Datos | Constancia de radicación del trámite de registro en el Registro Nacional de Bases de Datos (PDF), el trámite se realiza en el siguiente enlace: Registro Nacional de Bases de Datos | • Capítulo 26 del Decreto 1074 de 2015 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608 • Material de apoyo para la inscripción en el RNBD https://www.sic.gov.co/registro-nacional-de-bases-de-datos
C6. Herramientas técnicas y tecnológicas | T1. Arquitectura empresarial | MINTIC | Luis Climaco - Nelson Pardo | lcordobag@mintic.gov.co npardom@mintic.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Continuación con las actividades específicas de seguimiento a la apropiación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial- MRAE, e incluir el dominio de Arquitectura de Seguridad del MAE. | Producto | Incentivar la apropiación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial- MRAE, en particular lo relacionado al dominio de gestión de información del MGGTI, el dominio de arquitectura de información y dominio de Arquitectura de Seguridad del MAE. | Entidad | Producto 1: 30/11/2025 | Producto 1. Actualización de catálogo componentes de información, flujos y servicios | https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comitenacionaldatos_dnp_gov_co/EoQPwuSSd25IknqN9AYrFKYBdHZGGtjYQLNcrInkgWvGBA?e=Y5DyLm | No aplica
[9 empty] | Producto 2: 30/11/2025 | Producto 2. Arquitectura de Seguridad (Matriz roles y responsables de protección de datos personales) | Guía general MAE.G.AS - DOMINIO DE ARQUITECTURA DE SEGURIDAD | No aplica
| T2. PETI | MINTIC | Luis Clímaco - Jairo Riascos | lcordobag@mintic.gov.co jriascos@mintic.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Seguimiento a implementación de PETI sectorial definido en 2024 y actualización de PETI sectorial con iniciativas de datos. | Producto | Hacer seguimiento a las iniciativas de datos sectoriales plasmadas en el PETI sectorial o PETI de la entidad cabeza de sector adelantado en 2024. Actualización del PETI sectorial con nuevas iniciativas que deriven del desarrollo de esta hoja de ruta sectorial 2025. | Sectorial | Producto 1. 30/06/2025 | Producto 1. Mecanismo establecido por el sector para realizar el seguimiento a la implementación de las iniciativas de datos sectoriales. (documento, enlace presentación, socialización) | • Guía de Construcción PETI y Anexos | No aplica
[9 empty] | Producto 2. 12/12/2025 | Producto 2. PETI sectorial actualizado.