## Instrucciones
Hoja de Ruta Sectorial 2024 - Estrategia Sectorial de Datos Comité Nacional de Datos
Instructivo para el cumplimiento de los compromisos de la Hoja de Ruta 2024
Instrucciones
Esta plantilla facilita el seguimiento de los compromisos de la hoja de ruta por parte de los administradores de datos de cada sector, y de sus entidades adscritas. La idea es que esta plantilla pueda ser un recurso para ayudar a las entidades a organizarse internamente y cumplir de manera eficiente y oportuna con los entregables de la hoja de ruta sectorial. Esta guía contiene la descripción y alcance de cada entregable de la hoja de ruta, los enlaces a las plantillas para hacer entrega y los documentos requeridos para cumplir con cada entregable. Asimismo, se encuentran los enlaces para realizar cada una de las entregas dentro de las fechas establecidas.
Enlaces de interés general:
| • Hoja de ruta sectorial: | https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-281703_recurso_2.pdf
| • Portal PNID: | https://infraestructuradatos.gov.co/798/w3-channel.html
🛠️¿Cómo entregar los productos?
1. La elaboración de cada uno de los productos de la hoja de ruta sectorial, deberá guiarse del contenido sugerido y/o la plantilla respectiva indicada en la columna "Plantilla del producto" en el caso que corresponda. Por otra parte, se debe tener en cuenta las actividades que son de carácter Sectorial y las que son de carácter por Entidad. Para ello, revisar las actividades asignadas (Ver hoja “Hoja de Ruta 2024”).
2. Descargar/abrir la plantilla correspondiente (Ver columna “Plantilla del producto”).
3. Desarrollar el entregable siguiendo el contenido sugerido.
5. No olvide nombrar el archivo de la siguiente manera:
NombreSector_NombreEntidad
6. Subir el producto al enlace que se encuentra una vez esté diligenciando el formulario "Formulario Hoja de Ruta":
❗ Formulario Hoja de Ruta
❓¿Dudas o soporte?
Contáctenos al correo del Comité Nacional de Datos: comitenacionaldatos@dnp.gov.co y/o a los líderes temáticos responsables de cada actividad.

## Hoja de Ruta 2024
Hoja de ruta sectorial 2024 — Estrategia Sectorial de Datos
ID | Componente | Temática | Actividades | Descripción | Entidad de contacto para la actividad | Persona de contacto | Referentes | Producto | Plantilla para producto | FECHAS | Alcance
ENTREGA DEL PRODUCTO
1 | C1. Gobernanza | T1.Administrador Datos | A1. Desginación del rol del adminsitrador de datos en las entidades públicas | Las entidades públicas deben establecer el rol de administrador de datos, cuyo propósito es garantizar el desarrollo de la Infraestructura de Datos al interior de las entidades y seguir los lineamientos del Decreto 1389 de 2022. | DNP / Presidencia | Dirección de Desarrollo Digital - DNP Diana Ramírez Roa dianaramirez@dnp.gov.co; Grupo de Transformación Digital - Presidencia Diana Arias dianaarias@presidencia.gov.co | •Decreto 1389 de 2022 | 1. Carta de delegación de las entidades públicas, enviada al correo del Comite Nacional de Datos (comitenacionaldatos@dnp.gov.co) 2. Diligenciamiento del formulario con la información de Administradores de datos actualizada. Nota: Cada vez que se requiera actualizar la información de administradores de datos, diligenciar el formulario de actualizacion: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=IA4mBEwjn0yp3XkoaxtwrBhmPCa5GbRChScHJAuvCe1UNUZQUVNaMTcyVDJDVkVPODhLWEREVFJVMi4u | 1. No tiene plantilla 2. Formulario https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=IA4mBEwjn0yp3XkoaxtwrBhmPCa5GbRChScHJAuvCe1UNUZQUVNaMTcyVDJDVkVPODhLWEREVFJVMi4u | 30/11/2023 | Entidad
2 | C6. Herramientas técnicas y tecnológicas | T2.PETI | A1.Iniciativas de datos que se deben incorporar en el PETI | El administrador de datos con apoyo de los administradores de datos de las entidades adscritas debe identificar las iniciativas de datos a incorporar en el PETI. Para ello se recomienda incluir un capítulo en el PETI, que incluya un enfoque sectorial. | MINTIC | Subdirección de Estándares y Arquitectura de TI - MinTIC Jairo Riascos jriascos@mintic.gov.co | • Guia de Construcción PETI y Anexos: https://mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articles-281699_recurso_1.zip | 1. El documento PETI que incluya proyectos o iniciativas de datos sectoriales. | 1. Anexo 2. Plantilla PETI.docx: https://mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articles-281699_recurso_1.zip | 20/01/2024 | Capitulo Sector en cabeza de sector Cada entidad tiene su PETI
3 | C1. Gobernanza | T3.Ecosistemas | A1. Caracterizar ecosistemas de datos sectoriales | La caracterización de ecosistemas de datos es esencial para entender el flujo, los participantes, los recursos y valor generado por los datos en un contexto especifico. Esta caracterización ayuda a formular políticas y servicios efectivos, facilita la toma de decisiones y el aprovechamiento de los datos. Para esta actividad, se espera que el sector avance en la caracterización del ecosistema de datos de su sector, siguiendo la "Guía de caracterización de ecosistemas de datos" del DNP. Los productos de esta actividad serán insumos fundamentales para la elaboración del modelo de gestión de datos estratégicos para el sector que se realiza como parte de la actividad #12 de esta hoja de ruta sectorial y para la construcción del modelo de información del sector de la actividad 10. | DNP - DANE | Dirección de Desarrollo Digital - DNP Diana Ramírez Roa dianaramirez@dnp.gov.co | • Guía para la caracterización de ecosistemas de datos y Anexos: https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dianaramirez_dnp_gov_co/EuYqCmC35llNiLejEIPkNU0BsS23wHJ4I8xqYjD5NQdP5g?e=Uzwxg2 | 1. Documento con la caracterización preliminar del ecosistema de datos sectorial: (Paso 0 y 1) determinar los propósitos de la caracterización, el alcance y los principales actores y roles. 2. Documento con la caracterización definitiva del ecosistema de datos sectorial: (Paso 2 al 5) añadir al documento preliminar la taxonomía, el flujo de datos y el valor, y elaborar el Mapa del ecosistema. | 1.Plantilla_ Resumen del proceso de caracterización de ecosistemas de datos (Hasta la sección 5.1) 2.Plantilla_ Resumen del proceso de caracterización de ecosistemas de datos. • Enlace carpeta: https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dianaramirez_dnp_gov_co/EuYqCmC35llNiLejEIPkNU0BsS23wHJ4I8xqYjD5NQdP5g?e=Uzwxg2 | Producto 1: 01/06/2024 Producto 2: 01/11/2024 | Sector
4 | C3. Estándares e Interoperabilidad | T2.Interoperabilidad y vinculación de las entidades a X-road | Vinculación de las entidades a X-road | Realizar la instalación y despliegue de X-ROAD en las entidades que participarán en los intercambios de datos y la puesta en funcionamiento de los servicios de intercambio de información. X-ROAD permite el intercambio seguro y confiable de los datos | MINTIC | Mercedes Adriana Rhenals Lamadrid mrhenals@mintic.gov.co | • ANEXO TÉCNICO X-ROAD: https://and.gov.co/sites/default/files/2022-09/Anexo-T%C3%A9cnico-X-ROAD-27012020.pdf | 1.Documento con el resumen del autodiagnóstico de las entidades que tienen desplegado X-ROAD en ambiente de Producción. | 1. Diligenciamiento de matriz de Autodiagnóstico de la Entidad disponible: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sb_iv5ChlUC0WIE8NJZLiEJkTEtO8p5JjVmF2x3PxXNUNUpFNDYySE9XNU9CUTNZT0xWMFBGUzRQQS4u | 31/12/2024 | Consolidación sectorial: Administrador de datos sectorial Cada entidad debe hacer sus productos
5 | C3. Estándares e Interoperabilidad | T1.Lenguaje común de intercambio | Aplicación del marco de interoperabilidad y el uso del lenguaje común de intercambio de información | Disponer de servicios de intercambio de información estandarizados , garantizando la alineación de los dominios definidos en el Marco de Interoperabilidad para Gobierno Digital. Para ello es indispensable, que las entidades del sector evalúen su nivel de madurez en interoperabilidad, con el propósito de identificar retos que permitan establecer e implementar los servicios de interoperabilidad del sector. | MINTIC | Subdirección de Estándares y Arquitectura de TI - MinTIC Alexander Alfonso aalfonso@mintic.gov.co Elkin Romero egromero@mintic.gov.co | • Marco de interoperabilidad para Gobierno Digital: https://lenguaje.mintic.gov.co/sites/default/files/archivos/ marco_de_interoperabilidad_para_gobierno_digital.pdf • Documentos y manuales Marco de Interoperabilidad: https://lenguaje.mintic.gov.co/te-orientamos/documentos-manuales • Arquitectura de datos del estándar de lenguaje común: https://lenguaje.mintic.gov.co/sites/default/files/archivos/ arquitectura_de_datos_-_lenguaje_comun.pdf https://sigmi.mintic.gov.co | 1. Documento de Excel con el autodiagnóstico del modelo de madurez de implementación de los dominios del Marco de Interoperabilidad 2. Documento Excel con el catálogo de elementos de datos estandarizados ( descripción de conjuntos de datos que viajan en el servicio de intercambio de información) 3. Notificación Nivel 3 en el uso del estándar de lenguaje común por cada servicio de intercambio de información | 1. Documento Excel con el autodiagnóstico del modelo de madurez de implementación de los dominios del Marco de Interoperabilidad 2. Documento Excel con el catálogo de elementos de datos estandarizados ( descripción de conjuntos de datos que viajan en el servicio de intercambio de información) 3. Notificación Nivel 3 en el uso del estándar de lenguaje común por cada servicio de intercambio de información Enlace carpeta: https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dianaramirez_dnp_gov_co/Enjk_rQYIWhDiEf04D4ptbgB0JZrYxPAlFSjoYGPtHoDGw?e=bi85HL | Producto 1: 01/06/2024 Producto 2: 01/08/2024 Producto 3: 01/10/2024 | Consolidación sectorial: Administrador de datos sectorial Cada entidad debe hacer sus productos
6 | C5. Datos | T1.Datos Maestros | Identificación de los datos maestros del sector | Esta actividad tiene relación con el Programa de Datos Básicos del Estado, definido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Se espera que el administrador de datos sectorial identifique los datos relevantes para el sector, susceptibles a ser datos maestros o de referencia, así como los flujos de información para dichos datos. El Formato para la identificación de datos maestros y de referencia, e iniciativa de analítica de datos de esta actividad será un insumo fundamental para la elaboración modelo de gestión de datos estratégico para el sector que se realiza como parte de la actividad #12 de esta hoja de ruta sectorial. | MINTIC | Subdirección de Estándares y Arquitectura de TI - MinTIC Jairo Riascos jriascos@mintic.gov.co | • Matriz de datos maestros y de referencia disponible en: https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dianaramirez_dnp_gov_co/Eq7Y59IUcYJOp8VEiL_vgyYBQoqUkushw3UrtvMDrW4MsQ | 1.Diligenciamiento de la Matriz de datos maestros y de referencia disponible en Carpeta :PLantilla_Entregables-6.Identificación de los datos maestros del sector Formato_MaestrosyRefrencia_V2.0_En Blanco.xlsx Enlace carpeta: https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dianaramirez_dnp_gov_co/Eq7Y59IUcYJOp8VEiL_vgyYBQoqUkushw3UrtvMDrW4MsQ | 1. Formato para la identificación de datos maestros y de referencia, e iniciativa de analítica de datos. •Formato_MaestrosyRefrencia_V2.0_En Blanco.xlsx Enlace carpeta: https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dianaramirez_dnp_gov_co/Eq7Y59IUcYJOp8VEiL_vgyYBQoqUkushw3UrtvMDrW4MsQ | 15/05/2024 | Sector Una sola matriz por sector
7 | C2. Aprovechamiento de datos | T1. Proyecto Datos | Priorización de proyectos de uso, intercambio y aprovechamiento de datos | La transformación digital de los sectores es una apuesta del Gobierno Nacional, razón por la cuál es relevante la identificación de infraestructura de datos que apoyen procesos de transformación digital en los sectores. Por lo anterior, se espera que las entidades cabeza de sector identifiquen las iniciativas o proyectos de uso, intercambio y aprovechamiento de datos priorizados. | DNP-Presidencia | Dirección de Desarrollo Digital - DNP Diana Ramírez Roa dianaramirez@dnp.gov.co; Grupo de Transformación Digital Diana Arias dianaarias@presidencia.gov.co | • Formato para la identificación y priorización de proyectos de intercambio de datos: https://infraestructuradatos.gov.co/798/w3-multipropertyvalues-379032-379042.html • Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE: https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/ | 1. Diligenciamiento de la matriz de proyectos de uso e intercambio de datos disponible en el portal de infraestructura de datos | 1. Ficha para proyectos de uso e intercambio de datos: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Finfraestructuradatos.gov.co%2F798%2Farticles-281703_recurso_1.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK | 01/07/2024 | Sector Una sola ficha por sector
8 | C2. Aprovechamiento de datos | T1. Capacidades entidades públicas | Evaluación de las capacidades de la entidad pública (mapa de capacidades y modelo) | El desarrollo de la infraestructura de datos del Estado, requiere del fortalecimiento de capacidades para la implementación de la infraestructura de datos en las entidades públicas. Se espera que las entidades conozcan el documento "Mapa de capacidades para el desarrollo de la infraestructura de datos" publicado por el Ministerio TIC , evalúen sus capacidades con la herramienta "Índice de capacidades de infraestructura de datos" dispuesta por el DNP, y elaboren un plan de fortalecimiento de sus capacidades con base en este diagnósticos. | DNP-MINTIC | Dirección de Desarrollo Digital - DNP Diana Ramírez Roa dianaramirez@dnp.gov.co; Subdirección de Estándares y Arquitectura de TI - MinTIC Jairo Riascos jriascos@mintic.gov.co | • Documento Capacidades requeridas para la implementación del PNID: https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dianaramirez_dnp_gov_co/EqwZYTbEemlGmGf-DNNL-NYBiJMh73ULsAoWzCrNHeASyQ?e=ynKvue | 1."Documento que evidencie el diligenciamiento del índice de madurez de capacidades de la infraestructura de datos y el resultado obtenido" y elaboración de un documento con el plan de fortalecimiento de las capacidades | 1. V06_Instrumento de Madurez de Capacidades_IMC.xlsx | 30/10/2024 | Consolidación sectorial: Administrador de datos sectorial encargado de consolidar Cada entidad debe hacer su evaluación
9 | C4. Seguridad y privacidad de la información | T1.Adopción de los lineamientos definidos en la resolución 500 de 2021 | Adopción de los lineamientos definidos en la resolución 500 de 2021 | Aplicar el modelo de seguridad y privacidad de la información en Colombia para resguardar los datos garantizando el cumplimiento de leyes como la Ley 1581 de 2012 y 1712 de 2014, por medio de la aplicación de buenas prácticas y lineamientos con el objetivo de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, protegiendo la reputación de las organizaciones y facilitando el intercambio de datos al cumplir con estándares de seguridad. | MINTIC | Subdirección de Estándares y Arquitectura de TI - MinTIC Johanna Marcela Forero Varela jmforero@mintic.gov.co | • https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/w3-multipropertyvalues-533221-533236.html?__noredirect=1#data=%7B%22filter%22:%22%22,%22page%22:5%7D • https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dianaramirez_dnp_gov_co/Ev9jb4ZXFcRKlJstaefrsKsBmaopzMSBXbJtKJeYiHDwOQ | 1.Autodiagnóstico por entidades 2.Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información 3.Matriz de activos de información 4.Gestión de riesgos actualizada | • Enlace Carpeta: https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dianaramirez_dnp_gov_co/EqSk1cUhNXpMnmgep9Ybz3wBukLHGvN9DNqna7v7dA-n_Q | 1.Autodiagnóstico por entidades 5/04/2024 2.Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información 01/06/2024 3.Matriz de activos de información 01/08/2024 4.Gestión de riesgos actualizada 01/09/2024 | Consolidación sectorial: Administrador de datos sectorial encargado de consolidar Cada entidad debe entregar sus productos
10 | C6. Herramientas Técnicas y Tecnológicas | T1. Arquitectura Empresarial | Apropiación dominio de arquitectura de información | A través de la resolución 1978 de 2023 de adopta la tercera versión del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial. Con esta actividad se pretende impulsar la adopción y apropiación de dicho marco, en particular lo relacionado al dominio de arquitectura de información del MAE y del dominio de gestión de información del MGGTI. Se espera que el administrador de datos lidere el dominio de arquitectura de información del MAE. El Catalogo componentes de información de esta actividad será un insumo fundamental para la elaboración modelo de gestión de datos estratégico para el sector que se realiza como parte de la actividad #12 de esta hoja de ruta sectorial. | MINTIC-DNP | Subdirección de Estándares y Arquitectura de TI - MinTIC Jairo Riascos jriascos@mintic.gov.co | • Marco de referencia de arquitectura empresarial: https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articles-204807_recurso_2.pdf • Producto tipo: MGGTI.H.GI.02 - Catalogo de componentes de información https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/personal/dianaramirez_dnp_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fdianaramirez%5Fdnp%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrupo%20Infraestructura%20de%20Datos%2FComit%C3%A9%20Nacional%20de%20Datos%2FAdministradores%20de%20Datos%2FSeguimiento%20%E2%80%94%20Hoja%20de%20Ruta%20Sectorial%2FPlantillas%20Entregables%2F10%2EPlantillas%5FApropiaci%C3%B3n%20dominio%20de%20arquitectura%20de%20informaci%C3%B3n | 1.Catalogo componentes de información 2.Catalogo de flujos de información 3.Catalogo servicios de Intercambio de información | 1. Producto tipo: MGGTI.H.GI.02 - Catalogo de componentes de información Enlace carpeta: https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dianaramirez_dnp_gov_co/EjCcfjaxwbxEiW3khLe3O4UBgPfgMkmKdmhjXZAS-hCIsg?e=WshToP | 1.Catalogo componentes de información 15/05/2024 2.Catalogo de flujos de información 15/05/2024 3.Catalogo servicios de Intercambio de información 15/05/2024 4.Diagramas del Modelo de Información 01/10/2024 | Sector Un solo producto por sector
11 | C5. Datos | T5. Gestión Documental | Plan para la gestión documental | Los sujetos obligados son responsables de la preservación a largo plazo de los documentos, datos, metadatos y expedientes electrónicos de archivo, independientemente del sistema informático que los generó, tramitó, o en el cual se almacenan, y deben adoptar las políticas, medidas y estándares necesarios para asegurar su consulta en el tiempo, así como su autenticidad, integridad, accesibilidad, disponibilidad y confiabilidad necesaria para reproducirlo. Esta actividad tiene el propósito de que los sectores administrativos, mejoren la gestión documental, y avancen en su gestión, archivo y preservación. | Archivo General de la Nación | Subdirección de Política y Normativa Archivística - AGN Yira Montilla yira.montilla@archivogeneral.gov.co | • Guía para la Elaboración e Implementación del Plan de Preservación Digital: https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/2022/GuiaPlanPreservacionDigital.pdf | 1. Realizar autodiagnóstico por parte de las cabezas de sector con el MGDA (Modelo de Gestión Documental) que proporciona el AGN. 2. Elaborar el plan de preservación digital. | Ninguna | 01/12/2024 | Consolidación sectorial: Administrador de datos sectorial encargado de consolidar Cada entidad debe entregar sus productos
12 | C5. Datos | T1.Datos Maestros | Elaboración modelo de gestión de datos estratégico para el sector | Se espera que el administrador de datos de la cabeza de sector en conjunto con los administradores de datos de las entidades adscritas establezca el modelo de gestión de datos relevantes o estratégicos para el sector. | MINTIC | Subdirección de Estándares y Arquitectura de TI - MinTIC Jairo Riascos jriascos@mintic.gov.co | • B1. Modelo de referencia de gestión de datos maestros: https://infraestructuradatos.gov.co/798/w3-propertyvalue-573407.html Nuevo Enlace: https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dianaramirez_dnp_gov_co/EhVPwJ4mLmFBjHvW3NsWtAABsuuE91NmfXVlUFIsb6aiaA?e=PBrziO | Entregable con el modelo de gestión de datos que incluya: 1.Reglas de Negocio 2. Modelo de datos conceptual 3. Modelo de datos lógico 4.Modelo de datos Físicos 5. Diccionario de datos 6.Formato de datos maetsros y erefrencia v2(Actividad 6) | Nuevo Enlace: https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dianaramirez_dnp_gov_co/EhVPwJ4mLmFBjHvW3NsWtAABsuuE91NmfXVlUFIsb6aiaA?e=PBrziO | Entregable con el modelo de gestión de datos: 01/10/2024 | Sector Un solo modelo por sector
13 | C5. Datos | T4. Datos Geográficos | Ruta de gestión datos geoespaciales para la toma de decisiones y el fortalecimiento de los Sistemas Nacionales | Esta actividad tiene el propósito de identificar con los sectores del gobierno, la oferta y demanda de datos geográficos producidos y requeridos para el fortalecimiento de los Planes y Sistemas Nacionales como insumo para la formulación del Plan Estratégico de Información Geográfica -PEIGN alineado al Plan Nacional de Infraestructura del Estado y al Sistema Estadístico Nacional. | ICDE (IGAC, DANE, DNP) | Subdirección de Información - DTIC- IGAC Lilia arias lilia.arias@igac.gov.co Coordinación de Investigación y Desarrollo-DIG DANE Sandra Morales slmorenom@dane.gov.co | • Modelo LADM-COL según acuerdo 2 de 2023 link: https://www.icde.gov.co/centro-de-documentacion • Metodología para la gestión del modelo núcleo y modelos extendidos LADM-COL link: https://www.icde.gov.co/centro-de-documentacion • Plan de acción de la ICDE link: https://www.icde.gov.co/sobre-nosotros/plan-de-accion | 1. Encuesta Ecosistema Actual de gestión de la información geoespacial: Demanda de datos geográficos Producto actualizado: 2. Diligenciar la encuesta ampliada con la identificación de los servicios geográficos y las iniciativas de interoperabilidad de datos geoespaciales que han implementado las entidades. | 1. Formulario : Encuesta Ecosistema Actual de gestión de la información geoespacial: Demanda de datos geográficos https://forms.office.com/r/F6mYptr6ng Producto actualizado: 2. Formulario Interoperabilidad : https://forms.office.com/r/Fk8nv5UMxF | 1. Encuesta Ecosistema Actual de gestión de la información geoespacial: Demanda de datos geográficos 22/04/2024 2.Encuesta de interoperabilidad de datos geográficos: 31/12/2024 | Consolidación sectorial: Administrador de datos sectorial encargado de consolidar Cada entidad debe entregar sus productos
14 | C5. Datos | T1. Datos Abiertos | Formulación y publicación de Hojas de ruta de datos abiertos estratégicos sectoriales | El alcance de esta actividad esta enfocada para que los sectores administrativos, las entidades cabezas de sector y en general las entidades públicas adscritas a los sectores, prioricen la publicación de sus datos abiertos estratégicos y con propósito, los cuales deberán estar alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, los objetivos estratégicos de los sectores, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y/o los índices internacionales de medición de datos abiertos. Esta actividad le permitirá a los sectores formular y publicar una Hoja de ruta de datos abiertos estratégicos sectoriales que responda a un propósito. | MINTIC | Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades Públicas Digitales - MinTIC Luisa Fernanda Medina lmedina@mintic.gov.co | • Guía para el uso y aprovechamiento de datos abiertos: https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/Guia%20de%20Datos%20Abiertos%20de%20Colombia.pdf • Guía de estándares de calidad e interoperabilidad de datos abiertos: https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/2020-11/A_guia_de_estandares_final_0.pdf • Hoja de ruta de datos abiertos estratégicos para el estado colombiano: https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/2021-07/Hoja%20de%20Ruta%20Datos%20Abiertos%20Estrat%C3%A9gicos%202021_1.pdf Plantilla Hoja de Ruta Sectorial de Datos Abiertos https://herramientas.datos.gov.co/node/802 | •Diagnóstico de datos abiertos estratégicos sectoriales (coordinado con entidades adscritas) Hito 1: Diagnóstico de datos abiertos del sector . (Junio 2024) •Formulación de las hojas de ruta de datos abiertos estratégicos sectoriales (coordinado con entidades adscritas): Hito 1: Documento que describa la metodología utilizada para establecer y priorizar el propósito del sector para la definición de la hoja de ruta de datos abiertos. (Julio 2024) Hito 2: Documento con los resultados de consulta a entidades públicas sobre qué conjuntos de datos y sistemas de información son estratégicos para el cumplimiento del propósito priorizado. (Septiembre 2024) Hito 3: Formulación y publicación de hoja de ruta de datos abiertos estratégicos del sectorial. (Octubre 2024) •Implementación de las hojas de ruta de datos abiertos estratégicos sectoriales: Hito 1: Plan de trabajo con vigencia mínimo de un año para la implementación de la hoja de ruta de datos abiertos sectorial.(Octubre 2024) Hito 2: Implementación del plan de trabajo sectorial para la apertura de datos. (Diciembre 2025-2026 ) Hito 3: Informe de resultados de implementación de hoja de ruta de datos abiertos estratégicos sectoriales. (Diciembre 2025 -2026) | 1. Plantilla Hoja de Ruta Sectorial de Datos Abiertos https://herramientas.datos.gov.co/node/802 | Diagnóstico de datos abiertos estratégicos sectoriales (Hito 1: Junio 2024). Formulación de las hojas de ruta de datos abiertos estratégicos Hito 1:Julio 2024 , Hito 2:Septiembre 2024, hito 3:Octubre 2024 Implementación de las hojas de ruta de datos abiertos estratégicos Hito 1:Diciembre 2025-2026 | Sector Productos por sector
15 | C5. Datos | T3. Datos Estadísticos | Actualización inventario de registros administrativos y sistema de información (SICODE) | Los administradores de datos sectoriales en conjunto con los administradores de datos, deben mantener actualizada la información de registros administrativos (SICODE). | DANE | Dirección Técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN- DANE Elizabeth Moreno emorenob@dane.gov.co | •15.Guia SICODE: https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dianaramirez_dnp_gov_co/EWaCnzE4zp5FpyXjBFnvWXoBwJg0B08RD0wGACT0oCrMgQ?e=8b7TRO • Documentación metadatados registros administrativos: https://www.dane.gov.co/files/sen/lineamientos/Recomendaciones-documentacion-metadatos-registroAdmi.pdf | 1. Evidencia de actualización de los registros administrativos, operaciones estadísticas y sistemas de información de la entidad y adscritas | 1. Dentro del SICODE se encuentran los manuales de diligenciamiento en la plataforma. Consultar la guía | 18/10/2024 | Seguimiento por parte de la cabeza en el diligencimiento del sistema
Note on H14: Secretaria CND: Actualizado
Note on K14: Secretaria CND: Actualizado