## Instrucciones
Hoja de Ruta 2024, 2025 y 2026 — Estrategia Sectorial de Datos
Instructivo para el cumplimiento de los compromisos de la Hoja de Ruta 2024, 2025 y 2026
Instrucciones
Esta plantilla facilita el seguimiento de las actividades y productos de la hoja de ruta por parte de los administradores de datos de cada sector, y de sus entidades adscritas. La idea es que esta plantilla pueda ser un recurso para ayudar a las entidades a organizarse internamente y cumplir de manera eficiente y oportuna con los entregables de la hoja de ruta sectorial. Esta guía contiene: 📅 Fechas límite por producto 📎 Enlaces a plantillas y formularios 👤 Contactos de los líderes temáticos 🧾 Descripciones de las actividades y productos esperados
Enlaces de interés general:
| • Hoja de ruta sectorial: | https://infraestructuradatos.gov.co/798/w3-multipropertyvalues-379032-961515.html
| • Portal PNID: | https://infraestructuradatos.gov.co/798/w3-channel.html
🛠️¿Cómo entregar los productos?
1. La elaboración de cada uno de los productos de la hoja de ruta sectorial, deberá guiarse del contenido sugerido y/o la plantilla respectiva indicada en la columna "Plantilla del producto" en el caso que corresponda. Por otra parte, se debe tener en cuenta las actividades que son de carácter Sectorial y las que son de carácter por Entidad. Para ello, revisar las actividades asignadas (Ver hoja “Hoja de Ruta 2024, 2025 y/o 2026”). 2. Descargar/abrir la plantilla correspondiente (Ver columna “Plantilla del producto”). 3. Desarrollar el entregable siguiendo el contenido sugerido. 5. No olvide nombrar el archivo de la siguiente manera: NombreSector_NombreEntidad 6. Subir el producto al enlace que se encuentra una vez esté diligenciando el formulario "Formulario Hoja de Ruta 2024 y 2025" para las actividades de la Hoja de Ruta 2024 o 2025. Para la Hoja de Ruta 2026 se dispone de otro formulario "Formulario Hoja de Ruta 2026":
PARA LAS VIGENCIAS 2024 Y 2025:
❗ Formulario Hoja de Ruta 2024 y 2025
PARA LA VIGENCIA 2026:
❗ Formulario Hoja de Ruta 2026
❓¿Dudas o soporte?
Contáctenos al correo del Comité Nacional de Datos: comitenacionaldatos@dnp.gov.co y/o a los líderes temáticos responsables de cada actividad.

## Líderes_Tématicos
Entidad | Temática | Líder | Correo
Presidencia | Cultura de datos | Diana Arias | dianaarias@presidencia.gov.co
DNP | Ciencia de datos e inteligencia artificial | Vanessa Monroy | vmonroy@dnp.gov.co
| Transversal y otras actividades | Daniel Moncada | dmoncada@dnp.gov.co
| Transversal y otras actividades | Jhossep Ramírez | jhoramirez@dnp.gov.co
MINTIC | Interoperabilidad y vinculación de las entidades a X-road | Juan Felipe Devia Rodriguez | jdevia@mintic.gov.co
|  | Ivan Javier Monroy | imonroy@mintic.gov.co
|  | Mercedes Adriana Rhenals Lamadrid | mrhenals@mintic.gov.co
AND | Interoperabilidad y vinculación de las entidades a X-road | Julio Ernesto Echavarria Poveda | julio.echavarria@and.gov.co
|  | Luz Amanda Barón Pérez | luz.baron@and.gov.co
MINTIC | Lenguaje común de intercambio | Mario Alcides Lozano | mlozanor@mintic.gov.co
|  | Alexander Alfonso | aalfonso@mintic.gov.co
|  | Paola Fernanda Nunez Annicharico | pnunez@mintic.gov.co
MINTIC | Adopción de los lineamientos definidos en la resolución 500 de 2021 | Lourdes Acuña | lacunaa@mintic.gov.co
|  | German Garcia | ggarciaf@mintic.gov.co
|  | Brayan Steven Vega Cáceres | bvega@mintic.gov.co
MINTIC | Datos Abiertos | Luisa Fernanda Medina | lmedina@mintic.gov.co
|  | Lina Maria Lara | llara@mintic.gov.co
MINTIC | Datos Maestros | Andres Mauricio Ruiz | aruiz@mintic.gov.co
|  | Jairo Riascos | jriascos@mintic.gov.co
MINTIC | Arquitectura empresarial y PETI | Nelson Pardo | npardom@mintic.gov.co
|  | Olga Regina Garzon | ogarzon@mintic.gov.co
|  | Jairo Riascos | jriascos@mintic.gov.co
DANE | Datos Estadísticos | Wilson Alejandro González Cardenas | wagonzalezc@dane.gov.co
|  | Juan David Ramírez Esquivel | jdramireze@dane.gov.co
AGN | Gestión Documental | Yira Marcela Montilla Garzon | yira.montilla@archivogeneral.gov.co
|  | Elisabeth Rojas Medina | elisabeth.rojas@archivogeneral.gov.co
|  | Henry Hacimik Hernandez Pedraza | henry.hernandez@archivogeneral.gov.co
IGAC | Datos Geográficos | Lilia Patricia Arias Duarte | lilia.arias@igac.gov.co
SIC | Datos Personales | Daniel Felipe Ospina Celis | dfospina@sic.gov.co

## Hoja de ruta 2026
Hoja de ruta sectorial 2026 — Estrategia Sectorial de Datos
#ID Componentes | Temática | Entidad de contacto para la actividad | Responsable(s) | Datos de contacto | Actividades Hoja de Ruta 2026 | Carácter operativo de la actividad | Objetivo de la actividad | Alcance (Sectorial/ Entidad) | Bloque 1: 22 de junio 2026 Bloque 2: 15 de diciembre 2026 | Entregables asociados al producto | Plantilla del producto | Documentos de apoyo
C1. Gobernanza | T1. Cultura de datos | Presidencia | Diana Arias | dianaarias@presidencia.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Inscripción y finalización nuevo curso "Gobernanza de la Infraestructura de Datos – Colombia – 1ra edición" | Gestión | Promover el desarrollo de capacidades en Gobernanza de Datos dirigido a los Administradores de Datos de los sectores administrativos del Gobierno Nacional. Tener presente que el curso está habilitado desde el pasado 15 de abril hasta el 15 de julio 2026 (Con límite de matricula hasta el 10 de julio) | Entidad | Bloque 2 | Producto 1. Certificado del curso de Gobernanza de Datos del BID 2026 | https://indesvirtual.iadb.org/enrol/index.php?id=3836 | Paso previo: Consultar instructivo enviado vía correo para la creación de usuario
| Cumplimiento Hojas de Ruta vigencias anteriores (2024-2025) Hoja de Ruta 2024: T1.Administrador Datos T2.Ecosistemas Hoja de Ruta 2025: T1. Articulación sectorial T2. Proyectos de inversión TIC en infraestructura de datos e IA T3. Cultura de datos Nota informativa: La finalidad de incluir esta actividad es que los sectores y entidades se nivelen en los pendientes de las Hojas de Ruta 2024 y 2025 | DNP y Presidencia | Daniel Moncada Diana Arias | dmoncada@dnp.gov.co dianaarias@presidencia.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A2. Cierre de actividades pendientes 2024–2025: Implementar las acciones necesarias para la finalización, reporte y cargue de evidencias de las actividades no culminadas en las Hojas de Ruta 2024 y 2025, garantizando su alineación con los lineamientos de la Estrategia Sectorial de Datos y asegurando la trazabilidad y validación de los productos entregables en el repositorio definido por el Comité Nacional de Datos. | Gestión y producto | Cierre de las actividades de las Hojas de Ruta 2024 y 2025. Actividades Hoja de Ruta 2024: A1.Designación del rol del administrador de datos en las entidades públicas (Entidad) A1. Caracterización de ecosistemas de datos sectoriales (Sectorial) Actividades Hoja de Ruta 2025: A1. Creación de una instancia sectorial "Capsula sectorial" (Sectorial) A1. Aplicación del formulario diagnóstico de barreras y necesidades para la formulación de proyectos de inversión en infraestructura de datos e inteligencia artificial (Entidad) A1. Finalización del curso del BID IA generativa (Esta actividad ya no se encuentra disponible) | Dependiendo cada actividad vigencias anteriores (2024-2025) | Bloque 1 | Para la entrega de los productos pendientes y/o actualizados, el cargue de la información deberá continuar realizándose en el "Formulario de seguimiento Hoja de Ruta - Estrategia Sectorial de Datos" establecido para el 2024 y 2025 dependiendo a donde corresponda la entrega. | Se mantiene los formatos establecidos previamente, remitirase a la Hoja de Ruta 2024 o 2025, según corresponda al producto pendiente por realizar. | Se mantiene los documentos establecidos previamente, remitirase a la Hoja de Ruta 2024 o 2025, según corresponda al producto pendiente por realizar.
| T1. Capacidades entidades públicas | DNP | Daniel Moncada | dmoncada@dnp.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1.Evaluación de las capacidades de las entidades públicas a través del Instrumento de Medición de Capacidades (IMC) Versión de la información actualizada a 2026. Nota aclarativa: Este instrumento IMC es el mismo formato usado en la Hoja de Ruta 2024 | Producto | Autodiagnóstico de las capacidades para la implementación de la infraestructura de datos del Estado de las entidades públicas a través del Instrumento de Medición de Capacidades (IMC) del DNP. El cual está alineado con el “Mapa de capacidades para el desarrollo de la infraestructura de datos” del Ministerio TIC. Con el resultado de este autodiagnóstico se permitirá tener el estado actual (2026) de la infraestructura de datos de todos los sectores y sus entidades como insumo clave para el cierre y empalme de gobierno. | Entidad | Bloque 1 | Producto 1. Instrumento de Medición de Capacidades (IMC) completamente diligenciado. | https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-397547_recurso_1.zip | No aplica
| T2. Ciencia de datos e inteligencia artificial | DNP | Vanessa Monroy | vmonroy@dnp.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Participación actividades para la consolidación de la Red Nacional de Analítica de datos e IA | Gestión | Fortalecer la articulación y coordinación institucional para potenciar el uso de la analítica y la infraestructura de datos, facilitar el intercambio de conocimientos, aprovechar los desarrollos existentes y reducir brechas en su acceso y aplicación, con el fin de apoyar la toma de decisiones y la solución de desafíos de política pública. | Entidad | Bloque 1 | Producto 1. Continuación en la vinculación a la red de colaboración de analítica e infraestructura de datos por parte de las entidades públicas por medio del acta de vinculación. | La plantilla para esta actividad, se entrega adjunta al correo donde se socializa la presente Hoja de Ruta 2026. | No aplica
| Cumplimiento Hojas de Ruta vigencias anteriores (2024-2025) Hoja de Ruta 2024: T1. Proyecto Datos T2. Capacidades entidades públicas Hoja de Ruta 2025: T1. Capacidades entidades públicas T2. Ciencia de datos e inteligencia artificial Nota informativa: La finalidad de incluir esta actividad es que los sectores y entidades se nivelen en los pendientes de las Hojas de Ruta 2024 y 2025 | DNP y Presidencia | Daniel Moncada Diana Arias | dmoncada@dnp.gov.co dianaarias@presidencia.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A2. Cierre de actividades pendientes 2024–2025: Implementar las acciones necesarias para la finalización, reporte y cargue de evidencias de las actividades no culminadas en las Hojas de Ruta 2024 y 2025, garantizando su alineación con los lineamientos de la Estrategia Sectorial de Datos y asegurando la trazabilidad y validación de los productos entregables en el repositorio definido por el Comité Nacional de Datos. | Gestión y producto | Cierre de las actividades de las Hojas de Ruta 2024 y 2025. Actividades 2024: A1.Priorización de proyectos de uso, intercambio y aprovechamiento de datos (Sectorial) A1.Evaluación de las capacidades de las entidades públicas (IMC); Para las entidades que no entregaron el IMC de la Hoja de Ruta 2024, la entrega prevista para la vigencia 2026 permitirá subsanar lo pendiente. Actividades 2025: A1. Elaboración e implementación de la hoja de ruta para mejorar el nivel de capacidades (Entidad) A1. Vinculación de las entidades públicas a la red de colaboración de analítica e infraestructura de datos del sector público - Producto 3. Acta de vinculación a la red de colaboración de analítica e infraestructura de datos (Entidad) | Dependiendo cada actividad vigencias anteriores (2024-2025) | Bloque 1 | Para la entrega de los productos pendientes y/o actualizados, el cargue de la información deberá continuar realizándose en el "Formulario de seguimiento Hoja de Ruta - Estrategia Sectorial de Datos" establecido para el 2024 y 2025 dependiendo a donde corresponda la entrega. | Remitirse a la Hoja de Ruta 2024 o 2025, según corresponda al producto pendiente por realizar. | Remitirse a la Hoja de Ruta 2024 o 2025, según corresponda al producto pendiente por realizar.
C3. Estándares e Interoperabilidad | T1.Interoperabilidad y vinculación de las entidades a X-road | MINTIC / AND | Juan Felipe Devia Adriana Garces Mercedes Rhenals Luz Amanda Baron | jdevia@mintic.gov.co adriana.garces@and.gov.co mrhenals@mintic.gov.co luz.baron@and.gov.co | A1. Diagnóstico del estado actual de interoperabilidad en las entidades. Nota informativa: En caso de que estos productos no hayan sido entregados para las vigencias anteriores, la entrega para el 2026 será evidencia de cumplimiento en las Hoja de Ruta 2024 y 2025. | Gestión | A1. Evaluar las capacidades técnicas, organizativas y normativas de las entidades participantes para el intercambio de datos, identificando brechas y cuellos de botella que permitan definir una hoja de ruta hacia una interoperabilidad plena y segura | Entidad | Bloque 2 | Producto 1. Autodiagnóstico de interoperabilidad Nota: En caso de que el producto no aplique para la entidad, se debe enviar un correo de notificación y justificación al líder temático con copia al correo del Comité comitenacionaldatos@dnp.gov.co. Lo cual servirá de evidencia de cumplimiento. | Formulario habilitado: https://forms.office.com/r/q7DgF1UVKU | • ANEXO TÉCNICO X-ROAD: https://and.gov.co/sites/default/files/2022-09/Anexo-T%C3%A9cnico-X-ROAD-27012020.pdf
| T1.Interoperabilidad y vinculación de las entidades a X-road | MINTIC / AND | Juan Felipe Devia Adriana Garces Mercedes Rhenals Luz Amanda Baron | jdevia@mintic.gov.co adriana.garces@and.gov.co mrhenals@mintic.gov.co luz.baron@and.gov.co | A2. ​Plataforma X-Road configurada en la versión 7.32​ Nota informativa: En caso de que estos productos no hayan sido entregados para las vigencias anteriores, la entrega para el 2026 será evidencia de cumplimiento en las Hoja de Ruta 2024 y 2025. | Producto | A2. Acompañar a las entidades en el proceso de Implementar y parametrizar la plataforma X-Road en su versión 7.32, asegurando la correcta integración de los componentes de seguridad (Security Servers) y administración (Central Server) para garantizar un intercambio de datos cifrado y trazable entre ellas. | Entidad | Bloque 2 | Producto 2. Configuración de la plataforma de Xroad Nota: En caso de que el producto no aplique para la entidad, se debe enviar un correo de notificación y justificación al líder temático con copia al correo del Comité comitenacionaldatos@dnp.gov.co. Lo cual servirá de evidencia de cumplimiento. | No aplica
| T2.Lenguaje común de intercambio | MINTIC | Alexander Alfonso Mario Lozano Paola Núñez | mlozanor@mintic.gov.co aalfonso@mintic.gov.co pnunez@mintic.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Continuación en la implementación del marco de interoperabilidad y el estandar del lenguaje comun con los entregables actualizados para la vigencia 2026. Nota informativa: En caso de que estos productos no hayan sido entregados para las vigencias anteriores, la entrega para el 2026 será evidencia de cumplimiento en las Hoja de Ruta 2024 y 2025. | Gestión y producto | Finalizar la elaboración e implementación de la hoja de ruta 2026 para el fortalecimiento del estándar de lenguaje común y del marco de interoperabilidad de Gobierno Digital, mediante la definición, validación y ejecución de acciones concretas, así como la generación de los productos y documentación necesarios que permitan mejorar el nivel de capacidades de las entidades. | Entidad | Bloque 2 | Producto 1. Modelo de madurez de interoperabilidad Nota: Se esperan documentos diligenciados del año 2025 y 2026. En caso de que el producto no aplique para la entidad, se debe enviar un correo de notificación y justificación al líder temático con copia al correo del Comité comitenacionaldatos@dnp.gov.co. Lo cual servirá de evidencia de cumplimiento. | https://lenguaje.mintic.gov.co/sites/default/files/archivos/modelo_de_madurez_interoperabilidad_v1.2-prod.xlsx https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-401150_recurso_3.xlsx | • Marco de interoperabilidad para Gobierno Digital: https://lenguaje.mintic.gov.co/sites/default/files/archivos/marco_de_interoperabilidad_para_gobierno_digital.pdf • Documentos y manuales Marco de Interoperabilidad: https://lenguaje.mintic.gov.co/te-orientamos/documentos-manuales • Arquitectura de datos del estándar de lenguaje común: https://lenguaje.mintic.gov.co/sites/default/files/archivos/arquitectura_de_datos_-_lenguaje_comun.pdf https://sigmi.mintic.gov.co
[10 empty] | Producto 2. Catalogo de elemento de Datos. Nota: Se esperan catalogos diligenciados en año 2024, 2025 y 2026. En caso de que el producto no aplique para la entidad, se debe enviar un correo de notificación y justificación al líder temático con copia al correo del Comité comitenacionaldatos@dnp.gov.co. Lo cual servirá de evidencia de cumplimiento. | Catálogos https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-401150_recurso_1.xls
[10 empty] | Producto 3. Notificaciones de Nivel 3. Nota: se reciben notificaciones de nivel 3 del años 2025 y 2026. En caso de que el producto no aplique para la entidad, se debe enviar un correo de notificación y justificación al líder temático con copia al correo del Comité comitenacionaldatos@dnp.gov.co. Lo cual servirá de evidencia de cumplimiento. | Se recibirán notificaciones de nivel 3 correspondientes a los años 2025 y 2026. El correo de notificación para este nivel se les remite una vez completan el proceso de interoperabilidad. No hay plantilla.
| Cumplimiento Hojas de Ruta vigencias anteriores (2024-2025) Hoja de Ruta 2024: T2.Lenguaje común de intercambio Hoja de Ruta 2025: T2.Lenguaje común de intercambio Nota informativa: La finalidad de incluir esta actividad es que los sectores y entidades se nivelen en los pendientes de las Hojas de Ruta 2024 y 2025 | MINTIC | Alexander Alfonso Mario Lozano Paola Núñez | mlozanor@mintic.gov.co aalfonso@mintic.gov.co pnunez@mintic.gov.co | A2. Cierre de actividades pendientes 2024–2025: Implementar las acciones necesarias para la finalización, reporte y cargue de evidencias de las actividades no culminadas en las Hojas de Ruta 2024 y 2025, garantizando su alineación con los lineamientos de la Estrategia Sectorial de Datos y asegurando la trazabilidad y validación de los productos entregables en el repositorio definido por el Comité Nacional de Datos. | Producto | Cierre de las actividades de las Hojas de Ruta 2024 y 2025. Actividades 2024: A1.Aplicación del marco de interoperabilidad y el uso del lenguaje común de intercambio de información Actividades 2025: A1. Continuación con la implementación del marco de interoperabilidad y el uso del lenguaje común de intercambio de información. | Entidad | Bloque 1 | Para la entrega de los productos pendientes y/o actualizados, el cargue de la información deberá continuar realizándose en el "Formulario de seguimiento Hoja de Ruta - Estrategia Sectorial de Datos" establecido para el 2024 y 2025 dependiendo a donde corresponda la entrega. | Remitirse a la Hoja de Ruta 2024 o 2025, según corresponda al producto pendiente por realizar. | Remitirse a la Hoja de Ruta 2024 o 2025, según corresponda al producto pendiente por realizar.
C4. Seguridad y privacidad de la información | T1.Adopción de los lineamientos definidos en la Resolución 2277 de 2025 Por la cual se actualiza el Anexo 1 de la Resolución número 500 de 2021 | MINTIC | Lourdes Acuña | lacunaa@mintic.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Continuación con la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la Información con los entregables actualizados para la vigencia 2026 según lo definido en la Resolucion 2277 de 2025 por la cual se actualiza el Anexo 1 de la Resolución número 500 de 2021 y se derogan otras disposiciones relacionadas con la materia. | Producto | Fomentar la adopción y apropiación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) por parte de las entidades, en consonancia con los requisitos y mejores prácticas establecidos en las normas y estándares de seguridad, mediante el desarrollo, entrega de productos y documentación necesaria para facilitar una implementación efectiva. | Entidad | Bloque 2 | Producto 1. Autodiagnóstico del MSPI | Caja de Herramientas - MinTIC | •https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/w3-multipropertyvalues-533221-533236.html?__noredirect=1#data=%7B%22filter%22:%22%22,%22page%22:5%7D https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-401151_recurso_1.pdf
[9 empty] | Bloque 2 | Producto 2. Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información
[9 empty] | Bloque 2 | Producto 3. Matriz de Activos de Información
[9 empty] | Bloque 2 | Producto 4. Gestión de riesgos de seguridad (Matriz de Riesgos de seguridad de la información / Plan de tratamiento de riesgos de seguridad actualizado)
| Cumplimiento Hojas de Ruta vigencias anteriores (2024-2025) Hoja de Ruta 2024: T1.Adopción de los lineamientos definidos en la resolución 500 de 2021 Hoja de Ruta 2025: T1.Adopción de los lineamientos definidos en la Resolución 2277 de 2025 Por la cual se actualiza el Anexo 1 de la Resolución número 500 de 2021 Nota informativa: La finalidad de incluir esta actividad es que los sectores y entidades se nivelen en los pendientes de las Hojas de Ruta 2024 y 2025 | DNP y Presidencia | Lourdes Acuña | dmoncada@dnp.gov.co dianaarias@presidencia.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A2. Cierre de actividades pendientes 2024–2025: Implementar las acciones necesarias para la finalización, reporte y cargue de evidencias de las actividades no culminadas en las Hojas de Ruta 2024 y 2025, garantizando su alineación con los lineamientos de la Estrategia Sectorial de Datos y asegurando la trazabilidad y validación de los productos entregables en el repositorio definido por el Comité Nacional de Datos. | Producto | Cierre de las actividades de las Hojas de Ruta 2024 y 2025. Actividades 2024: A1.Adopción de los lineamientos definidos en la resolución 500 de 2021 Actividades 2025: A1. Continuación con la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la Información con los entregables actualizados para la vigencia 2025. | Entidad | Bloque 1 | Para la entrega de los productos pendientes y/o actualizados, el cargue de la información deberá continuar realizándose en el "Formulario de seguimiento Hoja de Ruta - Estrategia Sectorial de Datos" establecido para el 2024 y 2025 dependiendo a donde corresponda la entrega. | Remitirse a la Hoja de Ruta 2024 o 2025, según corresponda al producto pendiente por realizar. | Remitirse a la Hoja de Ruta 2024 o 2025, según corresponda al producto pendiente por realizar.
| T1. Datos Abiertos - Cumplimiento Hojas de Ruta vigencias anteriores (2024-2025) Nota informativa: La finalidad de incluir esta actividad es que los sectores y entidades se nivelen en los pendientes de las Hojas de Ruta 2024 y 2025 | MinTIC | Luisa Fernanda Medina Lina Maria Lara | lmedina@mintic.gov.co llara@mintic.gov.co | A1. Cierre de actividades pendientes 2024–2025: Implementar las acciones necesarias para la finalización, reporte y cargue de evidencias de las actividades no culminadas en las Hojas de Ruta 2024 y 2025, garantizando su alineación con los lineamientos de la Estrategia Sectorial de Datos y asegurando la trazabilidad y validación de los productos entregables en el repositorio definido por el Comité Nacional de Datos. | Producto | Cierre de las actividades de las Hojas de Ruta 2024 y 2025. Actividades 2024: A1.Formulación y publicación de Hojas de ruta de datos abiertos estratégicos sectoriales (Sectorial) Actividades 2025: A1. Implementación de la hoja de ruta sectorial y diligenciamiento de la herramienta de seguimiento en el portal nacional datos.gov.co (Sectorial) | Sectorial | Bloque 1 | Para la entrega de los productos pendientes y/o actualizados, el cargue de la información deberá continuar realizándose en el "Formulario de seguimiento Hoja de Ruta - Estrategia Sectorial de Datos" establecido para el 2024 y 2025 dependiendo a donde corresponda la entrega. | Remitirse a la Hoja de Ruta 2024 o 2025, según corresponda al producto pendiente por realizar. | Remitirse a la Hoja de Ruta 2024 o 2025, según corresponda al producto pendiente por realizar.
| T2. Datos Maestros | MinTIC | Jairo Riascos Andres Mauricio Ruiz | jriascos@mintic.gov.co aruiz@mintic.gov.co | A2. Cierre de actividades pendientes 2024–2025: Implementar las acciones necesarias para la finalización, reporte y cargue de evidencias de las actividades no culminadas en las Hojas de Ruta 2024 y 2025, garantizando su alineación con los lineamientos de la Estrategia Sectorial de Datos y asegurando la trazabilidad y validación de los productos entregables en el repositorio definido por el Comité Nacional de Datos. Nota informativa: En caso de que estos productos no hayan sido entregados para las vigencias anteriores, la entrega para el 2026 será evidencia de cumplimiento en las Hoja de Ruta 2024 y 2025. | Producto | Cierre de las actividades de las Hojas de Ruta 2024 y 2025. Actividades 2024: A1.Identificación de los datos maestros del sector (Sectorial) A1.Elaboración modelo de gestión de datos estratégico para el sector (Sectorial) Actividades 2025: A1. Continuación con la elaboración del modelo de gestión de datos maestros y de referencia sectorial (Sectorial) A2. Definición de proyecto de implementación del modelo de gestión (Sectorial) Actividades 2026: A1. Refinamiento de identificación de los datos maestros del sector (Sectorial) A2. Refinamiento del modelo de gestión de datos maestros y de referencia sectorial (Sectorial) A3. Seguimiento a proyecto de implementación del modelo de gestión (Sectorial) | Sectorial | Bloque 1 (Para los sectores que no hicieron entrega en 2024 y 2025) Bloque 2 (Para el refinamiento todos los sectores) | Para la entrega de los productos pendientes y/o actualizados, el cargue de la información deberá continuar realizándose en el "Formulario de seguimiento Hoja de Ruta - Estrategia Sectorial de Datos" establecido para el 2024 y 2025 dependiendo a donde corresponda la entrega. | Remitirse a la Hoja de Ruta 2024 o 2025, según corresponda al producto pendiente por realizar. | Remitirse a la Hoja de Ruta 2024 o 2025, según corresponda al producto pendiente por realizar.
| T3. Datos Estadísticos | DANE | Wilson Alejandro González Cardenas Juan David Ramírez Esquivel | wagonzalezc@dane.gov.co jdramireze@dane.gov.co | A1. Completar los metadatos de registros administrativos, operaciones estadísticas actualizados para su aprovechamiento estadístico y de política pública. Nota informativa: En caso de que estos productos no hayan sido entregados para las vigencias anteriores, la entrega para el 2026 será evidencia de cumplimiento en las Hoja de Ruta 2024 y 2025. | Producto | Continuación a la actividad del SICODE para la vigencia 2025, se propone su inclusión en la hoja de ruta sectorial 2025, ampliando su alcance con el reporte de las operaciones estadísticas. Además, se propone que, en la optimización de la plataforma, las entidades puedan tipificar en cada RR.AA y OO.EE si sus registros corresponden a datos maestros, de referencia o transaccionales. La fecha de cierre para cumplir la actividad debe coincidir con la fecha prevista por resolución para la actualización en la plataforma, dando cumplimiento a la Ley de Estadísticas Oficiales. | Entidad | Bloque 2 | Producto 1. Actualización en plataforma SICODE | El DANE genera reporte de actualización por entidad de sus RR.AA y OO.EE. | No aplica
|  | DANE | Wilson Alejandro González Cardenas Juan David Ramírez Esquivel | wagonzalezc@dane.gov.co jdramireze@dane.gov.co | A2. Reporte y actualización de los sistemas de información estratégicos y misionales de las entidades en el registro de SICODE. Nota informativa: En caso de que estos productos no hayan sido entregados para las vigencias anteriores, la entrega para el 2026 será evidencia de cumplimiento en las Hoja de Ruta 2024 y 2025. | Producto |  | Entidad | Bloque 2 | Producto 2. Validación y actualización de los sistemas de información mapeados en la plataforma SICODE | El DANE genera reporte de actualización por entidad de sus RR.AA y OO.EE. | No aplica
| T4. Datos Geográficos | IGAC | Lilia Patricia Arias Duarte | lilia.arias@igac.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Participación en el programa de fortalecimiento de capacidades de los Administradores de Datos en gestión de información geoespacial 2026 | Gestión | Fortalecer capacidades técnicas de los Administradores de Datos para implementar proyectos de gestión de información geográfica, facilitando su producción, calidad, actualización, interoperabilidad y aprovechamiento, de acuerdo con la articulación IDEC - ICDE | Entidad | Bloque 1: 15 de junio 2026 Bloque 2: 15 de diciembre 2026 | Producto 1. Participación en el programa de fortalecimiento de capacidades en gestión de información geoespacial con documentación y reportes | No aplica | No aplica
| T4. Datos Geográficos - Cumplimiento Hojas de Ruta vigencias anteriores (2024-2025) Nota informativa: La finalidad de incluir esta actividad es que los sectores y entidades se nivelen en los pendientes de las Hojas de Ruta 2024 y 2025 | IGAC | Lilia Patricia Arias Duarte | lilia.arias@igac.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A2. Cierre de actividades pendientes 2024–2025: Implementar las acciones necesarias para la finalización, reporte y cargue de evidencias de las actividades no culminadas en las Hojas de Ruta 2024 y 2025, garantizando su alineación con los lineamientos de la Estrategia Sectorial de Datos y asegurando la trazabilidad y validación de los productos entregables en el repositorio definido por el Comité Nacional de Datos. | Producto | Cierre de las actividades de las Hojas de Ruta 2024 y 2025. Actividades 2024: A1.Ruta de gestión datos geoespaciales para la toma de decisiones y el fortalecimiento de los Sistemas Nacionales - 2 Formularios (Entidad) Actividades 2025: A1. Elaboración del Inventario de datos y servicios geoespaciales por sector. (Entidad) A2. Preparación del plan de acción para la gestión de datos y servicios geoespaciales en dos grupos (1. datos georreferenciados y 2. datos con el potencial de ser georreferenciados) (Entidad) A3. Participación en el programa de fortalecimiento de capacidades de los Administradores de Datos en gestión de información geoespacial 2025 (Entidad) | Entidad | Bloque 1 | Para la entrega de los productos pendientes y/o actualizados, el cargue de la información deberá continuar realizándose en el "Formulario de seguimiento Hoja de Ruta - Estrategia Sectorial de Datos" establecido para el 2024 y 2025 dependiendo a donde corresponda la entrega. | Remitirse a la Hoja de Ruta 2024 o 2025, según corresponda al producto pendiente por realizar. | Remitirse a la Hoja de Ruta 2024 o 2025, según corresponda al producto pendiente por realizar.
| T5. Gestión Documental | AGN | Yira Marcela Montilla Garzon Elisabeth Rojas Medina Henry Hacimik Hernandez Pedraz | yira.montilla@archivogeneral.gov.co elisabeth.rojas@archivogeneral.gov.co henry.hernandez@archivogeneral.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A2. Cierre de actividades pendientes 2024–2025: Implementar las acciones necesarias para la finalización, reporte y cargue de evidencias de las actividades no culminadas en las Hojas de Ruta 2024 y 2025, garantizando su alineación con los lineamientos de la Estrategia Sectorial de Datos y asegurando la trazabilidad y validación de los productos entregables en el repositorio definido por el Comité Nacional de Datos. Nota informativa: En caso de que estos productos no hayan sido entregados para las vigencias anteriores, la entrega para el 2026 será evidencia de cumplimiento en las Hoja de Ruta 2024 y 2025. | Producto | Los sujetos obligados son responsables de la preservación a largo plazo de los documentos, datos, metadatos y expedientes electrónicos de archivo, independientemente del sistema informático que los generó, tramitó, o en el cual se almacenan, y deben adoptar las políticas, medidas y estándares necesarios para asegurar su consulta en el tiempo, así como su autenticidad, integridad, accesibilidad, disponibilidad y confiabilidad necesaria para reproducirlo. Esta actividad tiene el propósito de que los sectores administrativos, mejoren la gestión documental, y avancen en su gestión, archivo y preservación. | Entidad | Bloque 1 | Producto 1. Diagnóstico MGDEA Producto 2. Plan de Preservación Digital | Autodiagnostico del MDGDA: La plantilla se entrega adjunta al correo donde se envía la presente Hoja de Ruta 2026. Plan de Preservación Digital: https://www.archivogeneral.gov.co/guia-para-la-elaboracion-e-implementacion-del-plan-de-preservacion-digital | • Guía para la Elaboración e Implementación del Plan de Preservación Digital: https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/2022/GuiaPlanPreservacionDigital.pdf
| T6. Datos Personales | SIC | Daniel Ospina Celis | dfospina@sic.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Promoción en las entidades para su registro en el Registro Nacional de Bases de Datos administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Nota informativa: En caso de que estos productos no hayan sido entregados para las vigencias anteriores, la entrega para el 2026 será evidencia de cumplimiento en las Hoja de Ruta 2024 y 2025. | Producto | Incentivar que las entidades públicas inscriban en el Registro Nacional de Bases de Datos las bases de datos que contengan datos personales sobre las que realizan tratamiento manual o automatizado. | Entidad | Bloque 1 | Producto 1. Constancia de radicación del trámite de registro en el Registro Nacional de Bases de Datos | Constancia de radicación del trámite de registro en el Registro Nacional de Bases de Datos (PDF), el trámite se realiza en el siguiente enlace: Registro Nacional de Bases de Datos | • Capítulo 26 del Decreto 1074 de 2015 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608 • Material de apoyo para la inscripción en el RNBD https://www.sic.gov.co/registro-nacional-de-bases-de-datos
C6. Herramientas técnicas y tecnológicas | T1. Arquitectura empresarial | MINTIC | Nelson Pardo Olga Regina Garzon Jairo Riascos | npardom@mintic.gov.co ogarzon@mintic.gov.co jriascos@mintic.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Continuación con las actividades específicas de seguimiento a la apropiación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial- MRAE. Nota informativa: En caso de que estos productos no hayan sido entregados para las vigencias anteriores, la entrega para el 2026 será evidencia de cumplimiento en las Hoja de Ruta 2024 y 2025. | Producto | Incentivar la apropiación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial- MRAE, en particular lo relacionado al dominio de gestión de información del MGGTI y el dominio de arquitectura de información. | Entidad | Bloque 1 | Producto 1. Actualización de catálogo componentes de información, flujos y servicios | https://mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/w3-propertyvalue-385306.html?__noredirect=1 | https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-401165_recurso_2.xlsx https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-401165_recurso_4.pdf https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-401165_recurso_1.pdf
| T2. PETI Última versión (2025) | MINTIC | Nelson Pardo Olga Regina Garzon Jairo Riascos | npardom@mintic.gov.co ogarzon@mintic.gov.co jriascos@mintic.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Actualización de PETI sectorial con iniciativas de datos. Nota informativa: En caso de que estos productos no hayan sido entregados para las vigencias anteriores, la entrega para el 2026 será evidencia de cumplimiento en las Hoja de Ruta 2024 y 2025. | Producto | Actualización del PETI sectorial con nuevas iniciativas que deriven del desarrollo de esta hoja de ruta sectorial 2026. | Sectorial | Bloque 1 (Para los sectores que no hicieron entrega en 2024 y 2025) Bloque 2 (Seguimiento PETI por parte de todos los sectores) | Producto 1. Implementación de mecanismo establecido por el sector para realizar el seguimiento a la implementación de las iniciativas de datos sectoriales. (documento, enlace presentación, socialización) | Sin plantilla, mecanismo definido por el sector ya se por medio de documento, enlace, presentación o socialización | No aplica
[10 empty] | Producto 2. PETI sectorial actualizado. | • Guía de Construcción PETI y Anexos https://mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articles-281699_recurso_1.zip | No aplica

## Hoja de ruta 2025
Hoja de ruta sectorial 2025 — Estrategia Sectorial de Datos
#ID Componentes | Temática | Entidad de contacto para la actividad | Responsable | Datos de contacto | Actividades Hoja de Ruta 2025 | Carácter operativo de la actividad | Objetivo de la actividad | Alcance (Sectorial/ entidad) | FECHAS MÁXIMAS Entrega producto (DD/MM/AA versión documento escritorio) (MM/DD/AA versión documento en línea) | Entregables asociados al producto | Plantilla del producto | Documentos de apoyo
C1. Gobernanza | T1. Articulación sectorial | DNP | Daniel Moncada | dmoncada@dnp.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Creación de una instancia sectorial "Capsula sectorial". | Gestión | Fomentar la creación de un espacio intersectorial para hacer seguimiento a la implementación del PNID y promover el intercambio de experiencias entre entidades del sector. | Sectorial | Producto 1: 1/06/2025 | Producto 1. Acta de formalización del espacio | https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-401135_recurso_1.docx | No aplica
| T2. Proyectos de inversión TIC en infraestructura de datos e IA | DNP | Daniel Moncada | dmoncada@dnp.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Diagnóstico y fortalecimiento de capacidades para la formulación de proyectos de inversión en infraestructura de datos e inteligencia artificial. | Gestión | Realizar diagnóstico de barreras y problemáticas que enfrentan las entidades públicas en la formulación de proyectos de inversión relacionados con las temáticas de las Infraestructura de Datos del Estado Colombiano (IDEC) e inteligencia artificial. Esta actividad busca promover el fortalecimiento de capacidades a través de ejercicios participativos y colaborativos. | Entidad | Producto 1: 4/7/2025 | Producto 1. Diligenciamiento de formulario diagnóstico de barreras y necesidades para la formulación de proyectos de inversión en infraestructura de datos e inteligencia artificial. | https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=IA4mBEwjn0yp3XkoaxtwrBhmPCa5GbRChScHJAuvCe1URDU4WkpFRlhaTFlUVzhPWTFSNzBER1JaQy4u&route=shorturl | No aplica
[8 empty] | Entidad | Producto 2: 30/11/2025 | Producto 2. Mesas de trabajo de socialización del formulario con Administradores de datos | Se da por cumplida con la asistencia de cada entidad al evento programado para el 25 de noviembre
| T3. Cultura de datos | Presidencia | Diana Arias | dianaarias@presidencia.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Inscripción y finalización del curso del BID para los funcionarios y contratistas del sector público. Curso básico "IA generativa: Fundamentos para la función pública de América Latina y el Caribe. Edición Colombia". | Gestión | Promover en las entidades públicas el desarrollo de los conocimientos básicos de la Inteligencia Artificial generativa. | Entidad | Producto 1: 7/30/2025 | Producto 1. Certificado del curso | El curso ya no se encuentra disponible | El curso ya no se encuentra disponible
C2. Aprovechamiento de datos | T1. Capacidades entidades públicas | DNP | Daniel Moncada | dmoncada@dnp.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Elaboración e implementación de la hoja de ruta para mejorar el nivel de capacidades para el desarrollo de la infraestructura de datos, basados en los resultados obtenidos en la entidad en el Instrumento de Madurez de Capacidades (IMC). | Producto | Promover la elaboración de una hoja de ruta para fortalecer las capacidades de infraestructura de datos de las entidades públicas con base en los resultados obtenidos en la aplicación del Instrumento de Madurez de Capacidades | Entidad | Producto 1: 8/31/2025 | Producto 1. Diligenciamiento de la plantilla | https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-401146_recurso_1.xlsx | No aplica
| T2. Ciencia de datos e inteligencia artificial | DNP | Vanessa Monroy | vmonroy@dnp.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Ejercicio de participación en la estructuración de la red de colaboración en analítica e infraestructura de datos del sector público. Y vinculación de las entidades públicas a la red de colaboración de analítica e infraestructura de datos del sector público. | Gestión | Facilitar la creación de una red de colaboración en analítica e infraestructura de datos del sector público, asegurando un enfoque inclusivo y participativo desde su inicio, al integrar las necesidades y experiencias de los distintos actores del ecosistema digital. E impulsar la articulación y coordinación institucional para potenciar el uso de la analítica e infraestructura de datos, promoviendo el aprovechamiento de sus desarrollos, el intercambio de conocimientos y la reducción de brechas en su acceso y aplicación para la toma de decisiones y la solución de desafíos de política pública. | Entidad | Producto 1: 30/06/2025 | Producto 1. Acta de participación en taller de ideación. | Acta de participación elaborada por la Dirección de Desarrollo Digita del DNP y entregada el pasado viernes 27 de junio de 2025. Un (1) acta por cada sector que asistió. | No aplica
[9 empty] | Producto 2: 4/08/2025 | Producto 2. Diligenciamiento de encuesta. | Actualización - Formulario habilitado: https://forms.office.com/r/9ydNsqx1TA
[9 empty] | Fecha Producto 3: 30/11/2025 | Producto 3. Acta de vinculación a la red de colaboración de analítica e infraestructura de datos. | La plantilla para esta actividad, se entrega adjunta al correo donde se socializa la Hoja de Ruta 2026.
C3. Estándares e Interoperabilidad | T1.Interoperabilidad y vinculación de las entidades a X-road | MINTIC - AND | MinTIC Juan Felipe Devia Rodriguez(Servicios ciudadanos digitales) y AND Adriana Garcés (Subdirección de desarrollo y servicios ciudadanos digitales) | jdevia@mintic.gov.co adriana.garces@and.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Diagnóstico del estado actual de interoperabilidad en las entidades enmarcado en el "Assesment de Interoperabilidad" | Producto | Facilitar la interoperabilidad entre entidades del sector público mediante la implementación de la plataforma X-Road, optimizando el intercambio seguro de información y mejorando la eficiencia en la prestación de servicios fortaleciendo la infraestructura y seguridad de las entidades. | Entidad | Producto 1: 30/07/2025 | Producto 1. Diagnóstico del estado actual de interoperabilidad en las entidades. | Actualización - Formulario habilitado: https://forms.office.com/r/q7DgF1UVKU | • ANEXO TÉCNICO X-ROAD: https://and.gov.co/sites/default/files/2022-09/Anexo-T%C3%A9cnico-X-ROAD-27012020.pdf
[5 empty] | A2. Cumplimiento de la configuración de la plataforma X-Road para posibilitar la interoperabilidad |  |  | Entidad | Producto 2: 30/11/2025 | Producto 2. Plataforma X-Road configurada. | Plantilla de reporte de las entidades con el avance de cada actividad.
| T2.Lenguaje común de intercambio | MINTIC | Alexander Alfonso Mario Lozano Paola Núñez | mlozanor@mintic.gov.co aalfonso@mintic.gov.co pnunez@mintic.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Continuación con la implementación del marco de interoperabilidad y el uso del lenguaje común de intercambio de información. | Producto | Promover la adopción por parte de las Entidades de la nueva versión del Marco de Interoperabilidad, Generar y Actualizar las notificaciones nivel 1 al 3 a través de SIGMI. | Entidad | Producto 1: 1/12/2025 | Producto 1. Autodiagnóstico | https://lenguaje.mintic.gov.co/sites/default/files/archivos/modelo_de_madurez_interoperabilidad_v1.2-prod.xlsx https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-401150_recurso_3.xlsx | • Marco de interoperabilidad para Gobierno Digital: https://lenguaje.mintic.gov.co/sites/default/files/archivos/ marco_de_interoperabilidad_para_gobierno_digital.pdf • Documentos y manuales Marco de Interoperabilidad: https://lenguaje.mintic.gov.co/te-orientamos/documentos-manuales • Arquitectura de datos del estándar de lenguaje común: https://lenguaje.mintic.gov.co/sites/default/files/archivos/ arquitectura_de_datos_-_lenguaje_comun.pdf https://sigmi.mintic.gov.co
[9 empty] | Producto 2: 1/12/2025 | Producto 2. Catálogo | Catálogos https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-401150_recurso_1.xls
[9 empty] | Producto 3: 1/12/2025 | Producto 3. Notificación | No aplica
C4. Seguridad y privacidad de la información | T1.Adopción de los lineamientos definidos en la resolución 500 de 2021 | MINTIC | Lourdes Acuña | lacunaa@mintic.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Continuación con la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la Información con los entregables actualizados para la vigencia 2025. | Producto | Fomentar la adopción y apropiación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) por parte de las entidades, en consonancia con los requisitos y mejores prácticas establecidos en las normas y estándares de seguridad, mediante el desarrollo, entrega de productos y documentación necesaria para facilitar una implementación efectiva. | Entidad | Producto 1: 12/1/2025 | Producto 1. Autodiagnóstico del MSPI | Caja de Herramientas - MinTIC | • https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/w3-multipropertyvalues-533221-533236.html?__noredirect=1#data=%7B%22filter%22:%22%22,%22page%22:5%7D • https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-401151_recurso_1.pdf
[9 empty] | Producto 2: 12/1/2025 | Producto 2. Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información
[9 empty] | Producto 3: 12/1/2025 | Producto 3. Matriz de Activos de Información
[9 empty] | Producto 4: 12/1/2025 | Producto 4. Gestión de riesgos de seguridad (Matriz de Riesgos de seguridad de la información / Plan de tratamiento de riesgos de seguridad actualizado)
C5. Datos | T1. Datos Abiertos | MINTIC | Luisa Fernanda Medina | lmedina@mintic.gov.co datosabiertos@mintic.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Implementación de la hoja de ruta sectorial y diligenciamiento de la herramienta de seguimiento en el portal nacional datos.gov.co https://www.datos.gov.co/stories/s/3-Tablero-de-control-de-Hojas-de-Ruta-Sectoriales-/ex27-cfy9/ | Producto | Monitorear y realizar el seguimiento al cumplimiento del cronograma de trabajo establecido en la hoja de ruta sectorial de datos abiertos estratégicos. | Sectorial | Producto 1: 11/30/2025 | Producto 1.Diligenciamiento de la Herramienta de Medición de avance de la hoja de ruta sectorial de datos abiertos. | Herramienta de medición - Datos abiertos | https://www.datos.gov.co/stories/s/3-Tablero-de-control-de-Hojas-de-Ruta-Sectoriales-/ex27-cfy9/
| T2. Datos Maestros | MINTIC | Jairo Riascos | jriascos@mintic.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Continuación con la elaboración del modelo de gestión de datos maestros y de referencia sectorial. | Producto | Complementar y refinar el modelo de gestión de datos maestros y de referencia sectorial adelantado durante 2024. | Sectorial | Producto 1: 28/11/2025 | Producto 1. Modelo de gestión de datos sectorial fase 2 (formato de identificación actualizado, modelos de datos) | https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-401153_recurso_5.zip | No aplica
[5 empty] | A2. Definición de proyecto de implementación del modelo de gestión. |  | Definir el proyecto de implementación del modelo de gestión. |  | Producto 2: 12/12/2025 | Producto 2. Proyecto de implementación del modelo de gestión sectorial |  | No aplica
| T3. Datos Estadísticos | DANE | Wilson Alejandro González Cardenas Juan David Ramírez Esquivel | wagonzalezc@dane.gov.co jdramireze@dane.gov.co | A1. Completar los metadatos de registros administrativos, operaciones estadísticas actualizados para su aprovechamiento estadístico y de política pública. | Producto | Continuación a la actividad del SICODE para la vigencia 2025, se propone su inclusión en la hoja de ruta sectorial 2025, ampliando su alcance con el reporte de las operaciones estadísticas. Además, se propone que, en la optimización de la plataforma, las entidades puedan tipificar en cada RR.AA y OO.EE si sus registros corresponden a datos maestros, de referencia o transaccionales. La fecha de cierre para cumplir la actividad debe coincidir con la fecha prevista por resolución para la actualización en la plataforma, dando cumplimiento a la Ley de Estadísticas Oficiales. | Entidad | Producto 1: 12/15/2025 | Producto 1. Actualización en plataforma SICODE | El DANE genera reporte de actualización por entidad de sus RR.AA y OO.EE. | No aplica
[5 empty] | A2. Reporte y actualización de los sistemas de información estratégicos y misionales de las entidades en el registro de SICODE. |  |  |  | Producto 2: 12/15/2025 | Producto 2. Validación y actualización de los sistemas de información mapeados en la plataforma SICODE | El DANE genera reporte de actualización por entidad de sus RR.AA y OO.EE.
| T4. Datos Geográficos | IGAC | Lilia Arias | lilia.arias@igac.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Elaboración del Inventario de datos y servicios geoespaciales por sector. | Producto | Identificar la existencia de datos y servicios geoespaciales por cada sector, aplicando el estándar de Metadatos Geográficos, como insumo para actualizar el análisis de oferta de datos geoespaciales sectoriales | Entidad | Producto 1: 8/30/2025 | Producto 1. Inventario de datos y servicios geoespaciales | 20250424_FormatoInventarioDatosGeoespaciales.xlsx | Estándares de Metadatos Geográficos
[5 empty] | A2. Preparación del plan de acción para la gestión de datos y servicios geoespaciales en dos grupos (1. datos georreferenciados y 2. datos con el potencial de ser georreferenciados). |  | Establecer las prioridades y proponer la hoja de ruta de la producción o actualización de datos geoespaciales y la georreferenciación de datos relevantes del sector | Entidad | Producto 2: 10/30/2025 | Producto 2. Plan de acción de gestión de datos y servicios geoespaciales por sector, de acuerdo con los resultados del Producto 1 | 20250424_Formato_plan_gestión_datos_geoespaciales.xlsx | Lineamientos de gestión de información
[5 empty] | A3. Participación en el programa de fortalecimiento de capacidades de los Administradores de Datos en gestión de información geoespacial | Gestión | Fortalecer capacidades técnicas de los Administradores de Datos para implementar proyectos de gestión de información geográfica, facilitando su producción, calidad, actualización, interoperabilidad y aprovechamiento, de acuerdo con la articulación IDEC - ICDE | Entidad | Producto 3: 11/30/2025 | Producto 3. Participación en el programa de fortalecimiento de capacidades en gestión de información geoespacial con documentación y reportes | No aplica | No aplica
| T5. Gestión Documental | AGN | Yira Montilla Elisabeth Rojas | yira.montilla@archivogeneral.gov.co elisabeth.rojas@archivogeneral.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Continuación del desarrollo de los entregables 2024 y planeación de mesas técnicas por sector, haciendo énfasis sobre la participación del administrador de datos junto con el líder de gestión documental de cada una de las entidades. | Producto | Los sujetos obligados son responsables de la preservación a largo plazo de los documentos, datos, metadatos y expedientes electrónicos de archivo, independientemente del sistema informático que los generó, tramitó, o en el cual se almacenan, y deben adoptar las políticas, medidas y estándares necesarios para asegurar su consulta en el tiempo, así como su autenticidad, integridad, accesibilidad, disponibilidad y confiabilidad necesaria para reproducirlo. Esta actividad tiene el propósito de que los sectores administrativos, mejoren la gestión documental, y avancen en su gestión, archivo y preservación. | Entidad | Producto 1: 30/06/2025 | Producto 1. Diagnóstico MGDEA | La plantilla para esta actividad, se entrega adjunta al correo donde se socializa la Hoja de Ruta 2026. | • Guía para la Elaboración e Implementación del Plan de Preservación Digital: https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/2022/GuiaPlanPreservacionDigital.pdf
[9 empty] | Producto 2: 15/12/2025 | Producto 2. Plan de Preservación Digital | Guía para la elaboración e implementación del Plan de Preservación Digital
| T6. Datos Personales | SIC | Daniel Ospina Celis | dfospina@sic.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Promoción en las entidades para su registro en el Registro Nacional de Bases de Datos administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio. | Gestión | Incentivar que las entidades públicas inscriban en el Registro Nacional de Bases de Datos las bases de datos que contengan datos personales sobre las que realizan tratamiento manual o automatizado. | Entidad | Producto 1: 11/30/2025 | Producto 1. Constancia de radicación del trámite de registro en el Registro Nacional de Bases de Datos | Constancia de radicación del trámite de registro en el Registro Nacional de Bases de Datos (PDF), el trámite se realiza en el siguiente enlace: Registro Nacional de Bases de Datos | • Capítulo 26 del Decreto 1074 de 2015 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608 • Material de apoyo para la inscripción en el RNBD https://www.sic.gov.co/registro-nacional-de-bases-de-datos
C6. Herramientas técnicas y tecnológicas | T1. Arquitectura empresarial | MINTIC | Nelson Pardo | npardom@mintic.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | ACTUALIZACIÓN: A1. Continuación con las actividades específicas de seguimiento a la apropiación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial- MRAE. | Producto | Incentivar la apropiación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial- MRAE, en particular lo relacionado al dominio de gestión de información del MGGTI y el dominio de arquitectura de información. | Entidad | Producto 1: 30/11/2025 | Producto 1. Actualización de catálogo componentes de información, flujos y servicios | https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-401165_recurso_3.xlsx | https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-401165_recurso_2.xlsx https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-401165_recurso_4.pdf https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-401165_recurso_1.pdf
| T2. PETI | MINTIC | Jairo Riascos | jriascos@mintic.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | A1. Seguimiento a implementación de PETI sectorial definido en 2024 y actualización de PETI sectorial con iniciativas de datos. | Producto | Hacer seguimiento a las iniciativas de datos sectoriales plasmadas en el PETI sectorial o PETI de la entidad cabeza de sector adelantado en 2024. Actualización del PETI sectorial con nuevas iniciativas que deriven del desarrollo de esta hoja de ruta sectorial 2025. | Sectorial | Producto 1. 30/06/2025 | Producto 1. Mecanismo establecido por el sector para realizar el seguimiento a la implementación de las iniciativas de datos sectoriales. (documento, enlace presentación, socialización) | Sin plantilla, mecanismo definido por el sector ya se por medio de documento, enlace, presentación o socialización | No aplica
[9 empty] | Producto 2. 12/12/2025 | Producto 2. PETI sectorial actualizado. | • Guía de Construcción PETI y Anexos https://mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articles-281699_recurso_1.zip

## Hoja de Ruta 2024
Hoja de ruta sectorial 2024 — Estrategia Sectorial de Datos
ID | Componente | Temática | Actividades | Descripción | Entidad de contacto para la actividad | Persona de contacto | Referentes | Producto | Plantilla para producto | FECHAS |  | Alcance
[10 empty] | ENTREGA DEL PRODUCTO | Reunión de aclaración de dudas
1 | C1. Gobernanza | T1.Administrador Datos | A1. Designación del rol del administrador de datos en las entidades públicas | Las entidades públicas deben establecer el rol de administrador de datos, cuyo propósito es garantizar el desarrollo de la Infraestructura de Datos al interior de las entidades y seguir los lineamientos del Decreto 1389 de 2022. | DNP / Presidencia | Dirección de Desarrollo Digital - DNP Daniel Moncada dmoncada@dnp.gov.co Grupo de Transformación Digital - Presidencia Diana Arias dianaarias@presidencia.gov.co | •Decreto 1389 de 2022 | P1. Carta de delegación de las entidades públicas, enviada al correo del Comite Nacional de Datos (comitenacionaldatos@dnp.gov.co) | P1. No tiene plantilla | 30/11/2023 | Un mes antes | Entidad
[8 empty] | P2. Diligenciamiento del formulario con la información de Administradores de datos actualizada. Nota: Cada vez que se requiera actualizar la información de administradores de datos, diligenciar el formulario de actualizacion. | P2.Formulario Administradores de Datos: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=IA4mBEwjn0yp3XkoaxtwrBhmPCa5GbRChScHJAuvCe1UNUZQUVNaMTcyVDJDVkVPODhLWEREVFJVMi4u
2 | C6. Herramientas técnicas y tecnológicas | T2.PETI | A1.Iniciativas de datos que se deben incorporar en el PETI | El administrador de datos con apoyo de los administradores de datos de las entidades adscritas debe identificar las iniciativas de datos a incorporar en el PETI. Para ello se recomienda incluir un capítulo en el PETI, que incluya un enfoque sectorial. | MINTIC | Subdirección de Estándares y Arquitectura de TI - MinTIC Jairo Riascos jriascos@mintic.gov.co | • Guia de Construcción PETI y Anexos: https://mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articles-281699_recurso_1.zip | P1. El documento PETI que incluya proyectos o iniciativas de datos sectoriales. | P1. Anexo 2. Plantilla PETI.docx: https://mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articles-281699_recurso_1.zip | 20/01/2024 |  | Capitulo Sector en cabeza de sector
3 | C1. Gobernanza | T2.Ecosistemas | A1. Caracterizar ecosistemas de datos sectoriales | La caracterización de ecosistemas de datos es esencial para entender el flujo, los participantes, los recursos y valor generado por los datos en un contexto especifico. Esta caracterización ayuda a formular políticas y servicios efectivos, facilita la toma de decisiones y el aprovechamiento de los datos. Para esta actividad, se espera que el sector avance en la caracterización del ecosistema de datos de su sector, siguiendo la "Guía de caracterización de ecosistemas de datos" del DNP. Los productos de esta actividad serán insumos fundamentales para la elaboración del modelo de gestión de datos estratégicos para el sector que se realiza como parte de la actividad #12 de esta hoja de ruta sectorial y para la construcción del modelo de información del sector de la actividad 10. | DNP - DANE | Dirección de Desarrollo Digital - DNP Daniel Moncada dmoncada@dnp.gov.co | • Guía para la caracterización de ecosistemas de datos y Anexos: https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-397540_recurso_1.zip | P1. Documento con la caracterización preliminar del ecosistema de datos sectorial: (Paso 0 y 1) determinar los propósitos de la caracterización, el alcance y los principales actores y roles. P2. Documento con la caracterización definitiva del ecosistema de datos sectorial: (Paso 2 al 5) añadir al documento preliminar la taxonomía, el flujo de datos y el valor, y elaborar el Mapa del ecosistema. | P1.Plantilla_ Resumen del proceso de caracterización de ecosistemas de datos (Hasta la sección 5.1) P2.Plantilla_ Resumen del proceso de caracterización de ecosistemas de datos. • Enlace: https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-397540_recurso_1.zip | Producto 1: 01/06/2024 Producto 2: 01/11/2024 |  | Sector
5 | C3. Estándares e Interoperabilidad | T2.Interoperabilidad y vinculación de las entidades a X-road | A1.Vinculación de las entidades a X-road | Realizar la instalación y despliegue de X-ROAD en las entidades que participarán en los intercambios de datos y la puesta en funcionamiento de los servicios de intercambio de información. X-ROAD permite el intercambio seguro y confiable de los datos | MINTIC y AND | Juan Felipe Devia Adriana Garces Mercedes Rhenals Luz Amanda Baron jdevia@mintic.gov.co adriana.garces@and.gov.co mrhenals@mintic.gov.co luz.baron@and.gov.co" | • ANEXO TÉCNICO X-ROAD: https://and.gov.co/sites/default/files/2022-09/Anexo-T%C3%A9cnico-X-ROAD-27012020.pdf | P1.Documento con el resumen del autodiagnóstico de las entidades que tienen desplegado X-ROAD en ambiente de Producción. | P1. Diligenciamiento de matriz de Autodiagnóstico de la Entidad disponible: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=sb_iv5ChlUC0WIE8NJZLiGB0FMibnblHqSXsUsM6rnlURTdXNzlLMU8wSFU0M0E5S1RQVFFYQThKUi4u&route=shorturl | 31/12/2024 |  | Cada entidad debe hacer sus productos
4 | C3. Estándares e Interoperabilidad | T1.Lenguaje común de intercambio | A1.Aplicación del marco de interoperabilidad y el uso del lenguaje común de intercambio de información | Disponer de servicios de intercambio de información estandarizados , garantizando la alineación de los dominios definidos en el Marco de Interoperabilidad para Gobierno Digital. Para ello es indispensable, que las entidades del sector evalúen su nivel de madurez en interoperabilidad, con el propósito de identificar retos que permitan establecer e implementar los servicios de interoperabilidad del sector. | MINTIC | Alexander Alfonso Mario Lozano Paola Núñez mlozanor@mintic.gov.co aalfonso@mintic.gov.co pnunez@mintic.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | • Marco de interoperabilidad para Gobierno Digital: https://lenguaje.mintic.gov.co/sites/default/files/archivos/ marco_de_interoperabilidad_para_gobierno_digital.pdf • Documentos y manuales Marco de Interoperabilidad: https://lenguaje.mintic.gov.co/te-orientamos/documentos-manuales • Arquitectura de datos del estándar de lenguaje común: https://lenguaje.mintic.gov.co/sites/default/files/archivos/ arquitectura_de_datos_-_lenguaje_comun.pdf https://sigmi.mintic.gov.co | P1. Documento de Excel con el autodiagnóstico del modelo de madurez de implementación de los dominios del Marco de Interoperabilidad P2. Documento Excel con el catálogo de elementos de datos estandarizados ( descripción de conjuntos de datos que viajan en el servicio de intercambio de información) P3. Notificación Nivel 3 en el uso del estándar de lenguaje común por cada servicio de intercambio de información | P1. Enlace carpeta: https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-397541_recurso_1.zip | Producto 1: 01/06/2024 Producto 2: 01/08/2024 Producto 3: 01/10/2024 |  | Cada entidad debe hacer sus productos
6 | C5. Datos | T1.Datos Maestros | A1.Identificación de los datos maestros del sector | Esta actividad tiene relación con el Programa de Datos Básicos del Estado, definido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Se espera que el administrador de datos sectorial identifique los datos relevantes para el sector, susceptibles a ser datos maestros o de referencia, así como los flujos de información para dichos datos. El Formato para la identificación de datos maestros y de referencia, e iniciativa de analítica de datos de esta actividad será un insumo fundamental para la elaboración modelo de gestión de datos estratégico para el sector que se realiza como parte de la actividad #12 de esta hoja de ruta sectorial. | MINTIC | Subdirección de Estándares y Arquitectura de TI - MinTIC Jairo Riascos jriascos@mintic.gov.co | • Matriz de datos maestros y de referencia disponible en: https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-397544_recurso_1.zip | P1.Diligenciamiento de la Matriz de datos maestros y de referencia disponible en Carpeta :Plantilla_Entregables-6.Identificación de los datos maestros del sector Formato_MaestrosyRefrencia_V2.0_En Blanco.xlsx | P1. Enlace carpeta: https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-397544_recurso_1.zip | 15/05/2024 |  | Sector Una sola matriz por sector
7 | C2. Aprovechamiento de datos | T1. Proyecto Datos | A1.Priorización de proyectos de uso, intercambio y aprovechamiento de datos | La transformación digital de los sectores es una apuesta del Gobierno Nacional, razón por la cuál es relevante la identificación de infraestructura de datos que apoyen procesos de transformación digital en los sectores. Por lo anterior, se espera que las entidades cabeza de sector identifiquen las iniciativas o proyectos de uso, intercambio y aprovechamiento de datos priorizados. | DNP-Presidencia | Dirección de Desarrollo Digital - DNP Daniel Moncada dmoncada@dnp.gov.co Grupo de Transformación Digital Diana Arias dianaarias@presidencia.gov.co | • Formato para la identificación y priorización de proyectos de intercambio de datos: https://infraestructuradatos.gov.co/798/w3-multipropertyvalues-379032-379042.html • Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE: https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/ | P1. Diligenciamiento de la matriz de proyectos de uso e intercambio de datos disponible en el portal de infraestructura de datos | P1. Ficha proyectos: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Finfraestructuradatos.gov.co%2F798%2Farticles-281703_recurso_1.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK | 01/07/2024 |  | Sector Una sola ficha por sector
8 | C2. Aprovechamiento de datos | T2. Capacidades entidades públicas | A1.Evaluación de las capacidades de las entidades públicas (mapa de capacidades y modelo) | El desarrollo de la infraestructura de datos del Estado, requiere del fortalecimiento de capacidades para la implementación de la infraestructura de datos en las entidades públicas. Se espera que las entidades conozcan el documento "Mapa de capacidades para el desarrollo de la infraestructura de datos" publicado por el Ministerio TIC , evalúen sus capacidades con la herramienta "Índice de capacidades de infraestructura de datos" dispuesta por el DNP, y elaboren un plan de fortalecimiento de sus capacidades con base en este diagnósticos. | DNP-MINTIC | Dirección de Desarrollo Digital - DNP Daniel Moncada dmoncada@dnp.gov.co Subdirección de Estándares y Arquitectura de TI - MinTIC Jairo Riascos jriascos@mintic.gov.co | • Documento Capacidades requeridas para la implementación del PNID | P1.Documento que evidencie el diligenciamiento del índice de madurez de capacidades de la infraestructura de datos y el resultado obtenido" y elaboración de un documento con el plan de fortalecimiento de las capacidades | P1. Enlace archivo: https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-397547_recurso_1.zip | 30/10/2024 |  | Cada entidad debe hacer su evaluación
9 | C4. Seguridad y privacidad de la información | T1.Adopción de los lineamientos definidos en la resolución 500 de 2021 | A1.Adopción de los lineamientos definidos en la resolución 500 de 2021 | Aplicar el modelo de seguridad y privacidad de la información en Colombia para resguardar los datos garantizando el cumplimiento de leyes como la Ley 1581 de 2012 y 1712 de 2014, por medio de la aplicación de buenas prácticas y lineamientos con el objetivo de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, protegiendo la reputación de las organizaciones y facilitando el intercambio de datos al cumplir con estándares de seguridad. | MINTIC | Lourdes Acuña lacunaa@mintic.gov.co comitenacionaldatos@dnp.gov.co | • https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/w3-multipropertyvalues-533221-533236.html?__noredirect=1#data=%7B%22filter%22:%22%22,%22page%22:5%7D • https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/comitenacionaldatos_dnp_gov_co/EZR5UYRQONpBrFRQEQ82_sEBo8p19Wbi8AxphI5dsf38lA?e=U4kweO | P1.Autodiagnóstico por entidades P2.Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información P3.Matriz de activos de información P4.Gestión de riesgos actualizada | P1. Enlace carpeta: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Transformate-con-Gobierno-Digital-/Caja-de-herramientas/#data=%7B%22filter%22:%2247254%22,%22page%22:1%7D | 1.Autodiagnóstico por entidades 5/04/2024 2.Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información 01/06/2024 3.Matriz de activos de información 01/08/2024 4.Gestión de riesgos actualizada 01/09/2024 |  | Cada entidad debe entregar sus productos
10 | C6. Herramientas Técnicas y Tecnológicas | T1. Arquitectura Empresarial | A1.Apropiación dominio de arquitectura de información | A través de la resolución 1978 de 2023 de adopta la tercera versión del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial. Con esta actividad se pretende impulsar la adopción y apropiación de dicho marco, en particular lo relacionado al dominio de arquitectura de información del MAE y del dominio de gestión de información del MGGTI. Se espera que el administrador de datos lidere el dominio de arquitectura de información del MAE. El Catalogo componentes de información de esta actividad será un insumo fundamental para la elaboración modelo de gestión de datos estratégico para el sector que se realiza como parte de la actividad #12 de esta hoja de ruta sectorial. | MINTIC-DNP | Subdirección de Estándares y Arquitectura de TI - MinTIC Jairo Riascos jriascos@mintic.gov.co | • Marco de referencia de arquitectura empresarial: https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articles-204807_recurso_2.pdf • Producto tipo: MGGTI.H.GI.02 - Catalogo de componentes de información | P1.Catalogo componentes de información P2.Catalogo de flujos de información P3.Catalogo servicios de Intercambio de información | P1. Enlace carpeta: https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-397553_recurso_1.zip | 1.Catalogo componentes de información 15/05/2024 2.Catalogo de flujos de información 15/05/2024 3.Catalogo servicios de Intercambio de información 15/05/2024 4.Diagramas del Modelo de Información 01/10/2024 |  | Por entidad Cada entidad debe entregar sus productos
11 | C5. Datos | T5.Gestión Documental | A1.Plan para la gestión documental | Los sujetos obligados son responsables de la preservación a largo plazo de los documentos, datos, metadatos y expedientes electrónicos de archivo, independientemente del sistema informático que los generó, tramitó, o en el cual se almacenan, y deben adoptar las políticas, medidas y estándares necesarios para asegurar su consulta en el tiempo, así como su autenticidad, integridad, accesibilidad, disponibilidad y confiabilidad necesaria para reproducirlo. Esta actividad tiene el propósito de que los sectores administrativos, mejoren la gestión documental, y avancen en su gestión, archivo y preservación. | Archivo General de la Nación | Subdirección de Política y Normativa Archivística - AGN Yira Montilla yira.montilla@archivogeneral.gov.co | • Guía para la Elaboración e Implementación del Plan de Preservación Digital: https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/2022/GuiaPlanPreservacionDigital.pdf | P1. Realizar autodiagnóstico por parte de las cabezas de sector con el MGDA (Modelo de Gestión Documental) que proporciona el AGN. P2. Elaborar el plan de preservación digital. | Adjunta al correo donde se socializa la Hoja de Ruta 2026 | 01/12/2024 |  | Cada entidad debe entregar sus productos
12 | C5. Datos | T1.Datos Maestros | A1.Elaboración modelo de gestión de datos estratégico para el sector | Se espera que el administrador de datos de la cabeza de sector en conjunto con los administradores de datos de las entidades adscritas establezca el modelo de gestión de datos relevantes o estratégicos para el sector. | MINTIC | Subdirección de Estándares y Arquitectura de TI - MinTIC Jairo Riascos jriascos@mintic.gov.co | • B1. Modelo de referencia de gestión de datos maestros: https://infraestructuradatos.gov.co/798/w3-propertyvalue-573407.html | P1.Entregable con el modelo de gestión de datos que incluya: 1.Reglas de Negocio 2. Modelo de datos conceptual 3. Modelo de datos lógico 4.Modelo de datos Físicos 5. Diccionario de datos 6.Formato de datos maetsros y erefrencia v2(Actividad 6) | P1. Enlace Carpeta https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-397555_recurso_1.zip | Entregable con el modelo de gestión de datos: 01/10/2024 |  | Sector Un solo modelo por sector
13 | C5. Datos | T4.Datos Geográficos | A1.Ruta de gestión datos geoespaciales para la toma de decisiones y el fortalecimiento de los Sistemas Nacionales | Esta actividad tiene el propósito de identificar con los sectores del gobierno, la oferta y demanda de datos geográficos producidos y requeridos para el fortalecimiento de los Planes y Sistemas Nacionales como insumo para la formulación del Plan Estratégico de Información Geográfica -PEIGN alineado al Plan Nacional de Infraestructura del Estado y al Sistema Estadístico Nacional. | ICDE (IGAC, DANE, DNP) | Subdirección de Información - DTIC- IGAC Lilia arias lilia.arias@igac.gov.co | • Modelo LADM-COL según acuerdo 2 de 2023 link: https://www.icde.gov.co/centro-de-documentacion • Metodología para la gestión del modelo núcleo y modelos extendidos LADM-COL link: https://www.icde.gov.co/centro-de-documentacion • Plan de acción de la ICDE link: https://www.icde.gov.co/sobre-nosotros/plan-de-accion | P1. Encuesta Ecosistema Actual de gestión de la información geoespacial: Demanda de datos geográficos | P1. Encuesta Ecosistema Actual de gestión de la información geoespacial: Demanda de datos geográficos https://forms.office.com/r/F6mYptr6ng | P1. Encuesta Ecosistema Actual de gestión de la información geoespacial: Demanda de datos geográficos 22/04/2024 |  | Cada entidad debe entregar sus productos
[8 empty] | Producto actualizado: P2. Diligenciar la encuesta ampliada con la identificación de los servicios geográficos y las iniciativas de interoperabilidad de datos geoespaciales que han implementado las entidades. | Producto actualizado: P2. Formulario Interoperabilidad : https://forms.office.com/r/Fk8nv5UMxF | P2.Encuesta de interoperabilidad de datos geográficos: 31/12/2024
14 | C5. Datos | T1. Datos Abiertos | A1.Formulación y publicación de Hojas de ruta de datos abiertos estratégicos sectoriales | El alcance de esta actividad esta enfocada para que los sectores administrativos, las entidades cabezas de sector y en general las entidades públicas adscritas a los sectores, prioricen la publicación de sus datos abiertos estratégicos y con propósito, los cuales deberán estar alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, los objetivos estratégicos de los sectores, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y/o los índices internacionales de medición de datos abiertos. Esta actividad le permitirá a los sectores formular y publicar una Hoja de ruta de datos abiertos estratégicos sectoriales que responda a un propósito. | MINTIC | Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades Públicas Digitales - MinTIC Luisa Fernanda Medina lmedina@mintic.gov.co | • Guía para el uso y aprovechamiento de datos abiertos: https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/Guia%20de%20Datos%20Abiertos%20de%20Colombia.pdf • Guía de estándares de calidad e interoperabilidad de datos abiertos: https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/2020-11/A_guia_de_estandares_final_0.pdf • Hoja de ruta de datos abiertos estratégicos para el estado colombiano: https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/2021-07/Hoja%20de%20Ruta%20Datos%20Abiertos%20Estrat%C3%A9gicos%202021_1.pdf Plantilla Hoja de Ruta Sectorial de Datos Abiertos https://herramientas.datos.gov.co/node/802 | •Diagnóstico de datos abiertos estratégicos sectoriales (coordinado con entidades adscritas) Hito 1: Diagnóstico de datos abiertos del sector . (Junio 2024) P1.Formulación de las hojas de ruta de datos abiertos estratégicos sectoriales (coordinado con entidades adscritas): Hito 1: Documento que describa la metodología utilizada para establecer y priorizar el propósito del sector para la definición de la hoja de ruta de datos abiertos. (Julio 2024) Hito 2: Documento con los resultados de consulta a entidades públicas sobre qué conjuntos de datos y sistemas de información son estratégicos para el cumplimiento del propósito priorizado. (Septiembre 2024) Hito 3: Formulación y publicación de hoja de ruta de datos abiertos estratégicos del sectorial. (Octubre 2024) P2.Implementación de las hojas de ruta de datos abiertos estratégicos sectoriales: Hito 1: Plan de trabajo con vigencia mínimo de un año para la implementación de la hoja de ruta de datos abiertos sectorial.(Octubre 2024) Hito 2: Implementación del plan de trabajo sectorial para la apertura de datos. (Diciembre 2025-2026 ) Hito 3: Informe de resultados de implementación de hoja de ruta de datos abiertos estratégicos sectoriales. (Diciembre 2025 -2026) | P1. Plantilla Hoja de Ruta Sectorial de Datos Abiertos: https://herramientas.datos.gov.co/node/802 | Diagnóstico de datos abiertos estratégicos sectoriales (Hito 1: Junio 2024). Formulación de las hojas de ruta de datos abiertos estratégicos Hito 1:Julio 2024 , Hito 2:Septiembre 2024, hito 3:Octubre 2024 Implementación de las hojas de ruta de datos abiertos estratégicos Hito 1:Diciembre 2025-2026 |  | Sector Productos por sector
15 | C5. Datos | T3. Datos Estadísticos | A1.Actualización inventario de registros administrativos y sistema de información (SICODE) | Los administradores de datos sectoriales en conjunto con los administradores de datos, deben mantener actualizada la información de registros administrativos (SICODE). | DANE | Wilson Alejandro González Cardenas Juan David Ramírez Esquivel wagonzalezc@dane.gov.co jdramireze@dane.gov.co | • Documentación metadatados registros administrativos: https://www.dane.gov.co/files/sen/lineamientos/Recomendaciones-documentacion-metadatos-registroAdmi.pdf | P1. Evidencia de actualización de los registros administrativos, operaciones estadísticas y sistemas de información de la entidad y adscritas | P1. Dentro del SICODE se encuentran los manuales de diligenciamiento en la plataforma. Consultar la guía | 18/10/2024 |  | Por entidad Cada entidad debe entregar sus productos